BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO – S.A.M.

Licitación Pública BDP – S.A.M. Nº 04/2023

PLAN DE GESTIÓN

Planificación y Control del Proyecto

Sistema de Gestión de Solicitudes de Crédito (SG-BDP)

| Documento | Plan de Gestión |
| --- | --- |
| Proyecto | Digitalización del Proceso Crediticio PYME y Banca Empresa |
| Sistema | SG-BDP |
| Entidad contratante | Banco de Desarrollo Productivo BDP – S.A.M. |
| Licitación | Pública Nº 04/2023 |
| Versión | 1.0 |

La Paz – Bolivia

Tabla de Contenido

1. Introducción	3

2. Alcance del Proyecto	3

2.1. Objetivos	3

2.2. Entregables principales	3

3. Organización del Equipo	4

4. Cronograma y Pagos	4

5. Gestión de Riesgos	5

6. Gestión de la Comunicación	5

7. Control de Calidad y de Cambios	5

8. Propiedad Intelectual y Confidencialidad	5

# 1. Introducción

El presente Plan de Gestión define la organización, planificación y control del proyecto de desarrollo del Sistema de Gestión de Solicitudes de Crédito (SG-BDP) para el Banco de Desarrollo Productivo – S.A.M., en el marco de la Licitación Pública Nº 04/2023.

Establece el alcance, el cronograma, los roles, la gestión de riesgos, la comunicación y los mecanismos de control de calidad y de cambios que rigen la ejecución de la consultoría.

# 2. Alcance del Proyecto

El proyecto comprende el desarrollo e implementación de una plataforma virtual para la digitalización del proceso crediticio PYME y Banca Empresa, con una duración de 260 días hábiles, distribuida en seis entregas.

## 2.1. Objetivos

- General: desarrollar la plataforma SG-BDP alineada al Plan Estratégico Institucional.

- Específicos: scoring crediticio, evaluación financiera, gestión de garantías, reportes y seguimiento en línea.

## 2.2. Entregables principales

| Entrega | Plazo (días háb.) | Producto |
| --- | --- | --- |
| 1ª | 40 | Análisis funcional, pantallas, transiciones. |
| 2ª | 80-140 | Funcionalidades, guía de usuario, responsiva. |
| 3ª | 160 | Pruebas de la primera entrega. |
| 4ª | 200 | Funcionalidades completas, reportes. |
| 5ª | 240 | Pruebas finales, prueba piloto. |
| 6ª | 260 | Transferencia, capacitación, informe final. |

# 3. Organización del Equipo

Conforme al TDR, el equipo consultor se organiza para ejecutar actividades de desarrollo y de gestión en paralelo.

| Rol | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Líder de Proyecto | Gestión del proyecto, coordinación con el banco, pruebas funcionales. |
| Desarrollador Backend | Servicios, API REST, integración con el Core, motor de scoring. |
| Desarrollador Frontend | Interfaces, plataforma responsiva, experiencia de usuario. |
| Analista de Calidad | Diseño y ejecución de pruebas, control de defectos. |

La supervisión y aprobación corresponde al BDP – S.A.M. a través de la Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información, en coordinación con la Gerencia de Negocios y la Jefatura PYME y Banca Empresa.

# 4. Cronograma y Pagos

| Hito | % Pago | Condición |
| --- | --- | --- |
| Firma de contrato | 20% | Negociación previa empresa-banco. |
| Entrega 2 | 35% | Aprobación del producto 2. |
| Entrega 4 | 25% | Aprobación del producto 4. |
| Entrega 5 e informe final | 20% | Aprobación del producto 5. |

Monto total de la consultoría: Bs 500.000,00 (Quinientos mil 00/100 bolivianos).

# 5. Gestión de Riesgos

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Intermitencia de comunicación (áreas rurales) | Alto | Modo offline con sincronización (backoff). |
| Retraso en validaciones del banco | Medio | Hitos de revisión y coordinación periódica. |
| Cambios de alcance | Medio | Metodología formal de control de cambios. |
| Integración con el Core | Alto | Plan de migración y pruebas tempranas de API. |
| Seguridad de la información | Alto | MFA, JWT, cifrado y cláusulas de confidencialidad. |

# 6. Gestión de la Comunicación

La comunicación se realiza de manera virtual y presencial, previa coordinación, según el cronograma propuesto. Se emiten informes por entrega e informes especiales cuando el BDP – S.A.M. lo solicite.

# 7. Control de Calidad y de Cambios

La calidad se asegura mediante pruebas unitarias, de integración, de sistema y de aceptación (UAT). Los cambios se gestionan mediante una metodología formal con ambientes de desarrollo, test y producción, documentando cada solicitud de cambio y su aprobación.

# 8. Propiedad Intelectual y Confidencialidad

Conforme al TDR, todo material intelectual generado y la información a la que se acceda tienen carácter confidencial, quedando prohibida su divulgación a terceros sin consentimiento escrito del contratante.