# UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE BOLIVIA INGENIERIA DE SISTEMAS

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO

Consultoría para la Provisión de Software para PYME y Banca Empresa (SG-BDP)

Integrantes:

Franz Quelca Olivera

Seyla Ester Coimbra

Isabela Alejandra Jimenez

Saul Reyes Guzman

Jose Diego Rivasayala

Samuel Eli Ramirez Mamani

Orly pilco

Asignatura:

Gerencia de proyectos informáticos

&&

Ingeniería de Software

Docente: Ing. Ivo Alabe – Ing. Maria Uriona

Cliente: Banco de Desarrollo Productivo (BDP S.A.M.)

Fecha: 15/06/2026

Indice

UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE BOLIVIA INGENIERIA DE SISTEMAS	2

1.	Resumen ejecutivo	4

2.	Acta de constitución del proyecto	4

3.	Gestión del alcance	5

3.1	Declaración del alcance	5

3.2	Relación con el CORE Argosnet	5

3.3	Entregables principales	6

4.	Gestión del cronograma	6

4.1	Hitos de control	7

4.2	Diagrama de Gantt resumido	7

4.3	Cronograma detallado del proyecto	7

Fase 1: Planificación y análisis inicial	7

Fase 2: Diseño y desarrollo Core	8

Fase 3: Integración y pruebas	9

Fase 4: Implementación final y cierre	9

5.	Gestión financiera	10

5.1	Rubro 1: Recursos Humanos	10

5.2	Rubro 2: Infraestructura y Herramientas	11

5.3	Rubro 3: Integración y Soporte Técnico	11

5.4	Rubro 4: Seguridad y Cumplimiento	12

5.5	Rubro 5: Capacitación y Transferencia	12

5.6	Rubro 6: Documentación y Cierre	12

5.7	Rubro 7: Contingencia de Gestión	13

5.8	Consolidado general del presupuesto	13

6.	Gestión de interesados y comunicaciones	14

6.1	Plan de comunicaciones	14

7.	Gestión de recursos	15

7.1	Herramientas de control y aseguramiento de calidad	15

8.	Gestión de riesgos	16

8.1	Reserva y contingencia	17

9.	Criterios de aceptación y control	17

9.1	Indicadores de control	18

10.	Control de cambios	18

11.	Cierre del proyecto	18

12.	Conclusiones	19

- Resumen ejecutivo

El presente documento desarrolla una versión corregida y fortalecida del Plan de Gestión del Proyecto SG-BDP, orientado a la provisión de software para el proceso crediticio PYME y Banca Empresa del Banco de Desarrollo Productivo. El enfoque se mantiene estrictamente en gerencia de proyectos, priorizando planificación, control, ejecución, seguimiento y cierre.

La propuesta integra acta de constitución, alcance, EDT, cronograma, presupuesto, flujo de desembolsos, gestión de interesados, comunicaciones, recursos, riesgos, criterios de aceptación y control de cambios. Se incorporan correcciones para volver el plan más ejecutable: desagregación del desarrollo base en paquetes de trabajo, mayor peso a QA e integración, criterios de éxito medibles, relación técnica explícita con el CORE Argosnet y respuestas preventivas concretas frente a riesgos críticos.

El proyecto se ejecutará bajo un Marco Híbrido. Se utilizará Scrum para el desarrollo de las interfaces (UX/UI) y el motor de scoring, permitiendo Sprints de 2 semanas para recibir retroalimentación rápida del BDP. Por su parte, la integración con el Core Argosnet y el cumplimiento normativo de la ASFI se gestionarán con un enfoque Predictivo (Cascada) para garantizar la seguridad y la estabilidad total del sistema bancario.

- Acta de constitución del proyecto

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Propósito del proyecto | Digitalizar y optimizar el proceso crediticio PYME y Banca Empresa del BDP mediante una solución institucional que reduzca tiempos operativos, mejore la trazabilidad, centralice información y fortalezca el control del proceso. |
| Justificación | El proceso actual presenta tareas manuales, validaciones dispersas, retrabajo y tiempos elevados de respuesta. El proyecto busca apoyar la transformación digital institucional y mejorar la eficiencia operativa del banco. |
| Objetivo general | Implementar, en 260 días hábiles, una solución institucional para gestionar solicitudes, evaluaciones, checklists, reportes y trazabilidad del proceso crediticio, con validación formal del banco y seguridad de la información. |
| Objetivos específicos | 1) Levantar y validar requerimientos. 2) Planificar y controlar alcance, tiempo, costo y riesgos. 3) Construir y validar entregables funcionales. 4) Ejecutar integración, QA, seguridad y piloto. 5) Capacitar usuarios y formalizar la transferencia. |
| Criterios de éxito | 100% de entregables aprobados mediante acta; 100% de casos de prueba críticos aprobados; al menos 90% de casos de prioridad media aprobados; cero vulnerabilidades críticas abiertas al cierre del piloto; desviación máxima del cronograma 10%; desviación máxima del presupuesto 5%; reducción estimada del tiempo de validación crediticia en 20%. |
| Patrocinador | Banco de Desarrollo Productivo (BDP S.A.M.), a través del sponsor institucional y del comité responsable del proyecto. |

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Gerente del proyecto | Samuel Eli Ramirez Mamani — responsable de la planificación, seguimiento, coordinación del equipo, control del presupuesto, gestión de riesgos, comunicaciones y gestión de escalamiento ante bloqueos externos. |
| Supuestos críticos | Disponibilidad de usuarios clave para validaciones; acceso oportuno al ambiente sandbox, credenciales e interfaces de integración; definición y aprobación de entregables por parte del banco dentro de los plazos acordados. |
| Restricciones | El proyecto no modificará el código fuente del CORE Argosnet; debe ejecutarse dentro del plazo contractual; debe respetar políticas de seguridad, auditoría y cumplimiento definidas por el BDP. |
| Autoridad del Project Manager | Se otorga a Samuel Eli Ramirez Mamani la autoridad formal para liderar el equipo técnico, administrar el presupuesto de Bs 500.000,00 y tomar decisiones sobre ajustes metodológicos para asegurar las entregas en los plazos previstos (260 días). |

- Gestión del alcance

  - Declaración del alcance

El alcance del proyecto comprende la planificación, ejecución, monitoreo y cierre de una consultoría para proveer una solución institucional orientada al proceso crediticio PYME y Banca Empresa. Desde la perspectiva de gerencia de proyectos, el alcance se define mediante entregables verificables, límites del trabajo, criterios de aceptación y mecanismos de control.

| Incluye | No incluye |
| --- | --- |
| Levantamiento y validación formal de requerimientos. | Compra de servidores físicos o infraestructura productiva del banco. |
| Planificación integral del proyecto y control de hitos. | Modificación directa del código fuente del CORE Argosnet. |
| Construcción de módulos comprometidos en el alcance base. | Desarrollo de aplicaciones móviles nativas para App Store o Play Store. |
| Integración mediante interfaces, credenciales y servicios provistos por el banco. | Operación permanente del sistema después del periodo de garantía. |
| Pruebas funcionales, pruebas de integración, piloto y capacitación. | Ampliaciones funcionales no aprobadas en el alcance base. |
| Entrega documental, manuales, actas y cierre formal. |  |

  - Relación con el CORE Argosnet

La solución propuesta no modificará el código fuente del CORE Argosnet. Sin embargo, el proyecto sí depende de elementos de interoperabilidad provistos por el BDP, tales como credenciales, ambiente sandbox, documentación técnica, catálogo de interfaces y validación de intercambio de datos. Por esta razón, la disponibilidad oportuna de dichos insumos sigue siendo una dependencia crítica del proyecto.

  - Entregables principales

| Producto | Entregable | Contenido esperado |
| --- | --- | --- |
| Producto 1 | Inicio y análisis | Acta de constitución, planificación inicial, requerimientos y alcance aprobado. |
| Producto 2 | Diseño funcional aprobado | Flujos, criterios de negocio, validación de módulos y paquete de trabajo base. |
| Producto 3 | Desarrollo iterativo controlado | Entregas quincenales de módulos funcionales e integración progresiva. |
| Producto 4 | QA e integración temprana | Registro de incidencias, corrección de errores, evidencia de pruebas técnicas. |
| Producto 5 | Piloto y aceptación | QA final, pruebas de regresión, validación de seguridad, UAT con representantes de PYME y Banca Empresa, piloto y acta de conformidad funcional firmada. |
| Producto 6 | Cierre y transferencia | Manual de usuario, informe final, entrega documental y recepción del proyecto. |

- Gestión del cronograma

La duración total del proyecto se mantiene en 260 días hábiles, reajustando la distribución del esfuerzo para dar mayor realismo al QA, la integración, la seguridad y el piloto. Esto permite un mejor control en un entorno financiero, donde la validación y la corrección no pueden quedar subestimadas.

| Fase | Nombre | Periodo | Duración | Resultado de control |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Inicio y análisis | Día 1–35 | 35 días | Acta aprobada, requerimientos levantados, alcance validado. |
| Fase 2 | Diseño funcional y preparación de integración | Día 36–70 | 35 días | Diseño funcional aprobado, accesos y precondiciones técnicas gestionadas. |
| Fase 3 | Desarrollo iterativo controlado | Día 71–160 | 90 días | Entregas quincenales de módulos e integración progresiva. |
| Fase 4 | QA e integración temprana | Día 161–190 | 30 días | Pruebas técnicas, pruebas de regresión, corrección de incidencias críticas y validación parcial. |
| Fase 5 | Ajustes finales, seguridad y piloto | Día 191–240 | 50 días | QA final, pruebas de regresión, seguridad, UAT con representantes de PYME y Banca Empresa, piloto y acta de conformidad funcional firmada. |
| Fase 6 | Cierre, capacitación y despliegue | Día 241–260 | 20 días | Actas finales, capacitación, entrega documental y cierre administrativo. |

  - Hitos de control

    - Firma y aprobación del acta de constitución.

    - Aprobación del alcance, presupuesto y cronograma base.

    - Aprobación del diseño funcional y del checklist de integración.

    - Presentación de entregas quincenales del desarrollo base.

    - Cierre de QA temprana sin incidencias críticas abiertas.

    - Aprobación de pruebas finales y piloto.

    - Emisión del acta de recepción y cierre del proyecto.

  - Diagrama de Gantt resumido

Para complementar la tabla de fases, se incorpora un cronograma visual resumido tipo Gantt que permite observar la secuencia del trabajo, los solapamientos controlados, las ventanas de QA y los hitos de aceptación vinculados al sponsor y a la UAT.

| Actividad / Hito | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 Inicio y análisis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F2 Diseño funcional e integración previa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3.1 Registro y solicitudes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3.2 Evaluación financiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3.3 Documental y checklists |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3.4 Back office, perfiles y reportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3.5 Integración y trazabilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F4 QA temprana y regresión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F5 QA final, seguridad, UAT y piloto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F6 Cierre, transferencia y aceptación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lectura del Gantt: M1 a M10 representan bloques de tiempo consecutivos del proyecto. La Fase 5 incorpora explícitamente QA final, seguridad, pruebas de regresión, UAT y piloto con usuarios del banco antes del cierre formal.

En las fases de pruebas se emplearán casos de prueba repetibles, listas de verificación, evidencia trazable y automatización básica de validaciones funcionales y de regresión en módulos críticos, a fin de reducir retrabajo y sostener la estabilidad del sistema en un entorno bancario.

  - Cronograma detallado del proyecto

### Fase 1: Planificación y análisis inicial

Objetivo: Definir la estructura técnica, requerimientos funcionales y no funcionales, planificación del proyecto y lineamientos arquitectónicos.

Duración: 40 días calendario	Periodo: Día 1 – Día 40

| ID | Actividad | Responsable | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | Reunión inicial con stakeholders | Project Manager | 1 día |
| T02 | Levantamiento de requerimientos | Analista de Sistemas | 2 días |
| T03 | Identificación de actores y casos de uso | Equipo Funcional | 1 día |
| T04 | Definición de arquitectura tecnológica | Arquitecto de Software | 2 días |
| T05 | Diseño preliminar de base de datos PostgreSQL | DBA | 1 día |
| T06 | Elaboración del cronograma general | Project Manager | 1 día |
| T07 | Definición de riesgos iniciales | Equipo del Proyecto | 1 día |
| T08 | Validación institucional del alcance | Stakeholders | 1 día |

Entregables:

    - Documento de requerimientos.

    - Arquitectura preliminar.

    - Cronograma aprobado.

    - Identificación inicial de riesgos.

    - Definición de stack tecnológico.

Hito de control: H1 – Aprobación de Planificación Inicial

### Fase 2: Diseño y desarrollo Core

Objetivo: Construir el núcleo funcional de la plataforma utilizando arquitectura de microservicios y principios API-First.

Duración: 100 días calendario	Periodo: Día 41 – Día 140

| ID | Actividad | Responsable | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| T09 | Diseño de mockups y prototipos UI/UX | Diseñador UI/UX | 4 días |
| T10 | Diseño de APIs REST | Backend Team | 3 días |
| T11 | Configuración inicial de microservicios | DevOps | 2 días |
| T12 | Desarrollo módulo de autenticación JWT | Backend Team | 4 días |
| T13 | Desarrollo módulo de usuarios y roles | Backend Team | 3 días |
| T14 | Desarrollo módulo de solicitudes crediticias | Backend Team | 5 días |
| T15 | Desarrollo módulo de evaluación crediticia | Backend Team | 5 días |
| T16 | Desarrollo módulo de reportes | Backend Team | 3 días |
| T17 | Configuración de logs y auditoría | DevOps | 2 días |
| T18 | Integración con PostgreSQL | DBA | 2 días |
| T19 | Desarrollo frontend responsive | Frontend Team | 6 días |
| T20 | Validación funcional parcial | QA Team | 2 días |

Entregables:

    - Mockups funcionales.

    - APIs documentadas.

    - Microservicios implementados.

    - Sistema de autenticación.

    - Gestión de usuarios y roles.

    - Módulo de solicitudes.

    - Evaluación crediticia.

    - Reportes funcionales.

Hito de control: H2 – Finalización del Desarrollo Core / H3 – Validación Técnica Interna

### Fase 3: Integración y pruebas

Objetivo: Garantizar la estabilidad, seguridad y funcionamiento correcto del sistema antes del despliegue productivo.

Duración: 70 días calendario	Periodo: Día 141 – Día 210

| ID | Actividad | Responsable | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| T21 | Despliegue en ambiente de pruebas | DevOps | 2 días |
| T22 | Configuración Docker y Kubernetes | DevOps | 3 días |
| T23 | Integración con sistema CORE | Backend Team | 5 días |
| T24 | Pruebas funcionales | QA Team | 4 días |
| T25 | Pruebas de seguridad TLS 1.3 y AES-256 | Equipo Seguridad | 3 días |
| T26 | Pruebas de rendimiento y carga | QA Team | 3 días |
| T27 | Corrección de errores detectados | Equipo Desarrollo | 4 días |
| T28 | Validación DIGEMIG/OIM | Stakeholders | 2 días |
| T29 | Reserva de contingencia técnica | Equipo Proyecto | 2 días |

Entregables:

    - Sistema desplegado en staging.

    - Integración con CORE bancario.

    - Validación de seguridad.

    - Corrección de incidencias.

    - Informe de pruebas.

Hito de control: H4 – Validación QA Completa / H5 – Aprobación para Producción

### Fase 4: Implementación final y cierre

Objetivo: Realizar el despliegue productivo, transferencia de conocimiento y cierre formal del proyecto.

Duración: 50 días calendario	Periodo: Día 211 – Día 260

| ID | Actividad | Responsable | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| T30 | Preparación ambiente productivo | DevOps | 2 días |
| T31 | Despliegue productivo final | DevOps | 2 días |
| T32 | Migración de datos | DBA | 2 días |
| T33 | Configuración monitoreo y logs | DevOps | 2 días |
| T34 | Capacitación usuarios finales | Equipo Funcional | 3 días |
| T35 | Capacitación administradores | Equipo Técnico | 2 días |
| T36 | Entrega documentación técnica | Project Manager | 2 días |
| T37 | Entrega manuales usuario | Equipo Funcional | 1 día |
| T38 | Validación final institucional | Stakeholders | 1 día |
| T39 | Cierre administrativo del proyecto | Project Manager | 1 día |

Entregables:

    - Sistema desplegado en producción.

    - Manuales técnicos.

    - Manuales de usuario.

    - Documentación final.

    - Capacitación completada.

    - Acta de cierre.

Hito de control: H6 – Cierre Oficial del Proyecto

- Gestión financiera

El presupuesto aprobado es de Bs 500.000,00. Para garantizar un control exhaustivo, auditable y transparente ante el banco y el comité de evaluación, se desglosa el presupuesto de forma analítica en tablas independientes por cada uno de los 7 rubros planificados.

  - Rubro 1: Recursos Humanos

Este rubro cubre la compensación operativa del personal técnico y de gestión, así como la distribución de beneficios de la consultoría calculada para los 260 días hábiles de ejecución. Para los integrantes de la universidad (Samuel Eli Ramirez Mamani, Saul Lander Reyes Guzman y Jose Diego Rivas Ayala), se establece un esquema donde perciben un honorario operativo regular por sus meses de asignación activa, más el dividendo por la utilidad comercial de la consultoría al cierre del proyecto.

| Rol / Personal | Personal Asignado | Dedicación | Honorario Mensual (Bs) | Total (Bs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerente del Proyecto | Samuel Eli Ramirez Mamani | 12 meses | 3.500 | 42.000 |

| Rol / Personal | Personal Asignado | Dedicación | Honorario Mensual (Bs) | Total (Bs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analista Funcional | Saul Lander Reyes Guzman | 8 meses | 3.500 | 28.000 |
| Desarrollador Principal (Core) | Jose Diego Rivas Ayala | 10 meses | 4.500 | 45.000 |
| Desarrollador Frontend (UX/UI) | Consultor de apoyo externo | 8 meses | 4.000 | 32.000 |
| Ingeniero de QA / Pruebas | Soporte técnico asignado | 9 meses | 3.500 | 31.500 |
| Especialista en Seguridad Bancaria | Consultor Senior Externo | 4 meses | 6.000 | 24.000 |
| Utilidad Comercial de la Consultoría | Socios Fundadores (Samuel, Saul, Diego) | Al cierre | N/A | 127.500 |
| SUBTOTAL RUBRO 1 |  |  |  | 330.000 |

  - Rubro 2: Infraestructura y Herramientas

Contempla la provisión de todos los recursos tecnológicos en la nube indispensables para albergar los entornos controlados de desarrollo, pruebas y repositorios, sin comprometer la red interna del banco.

| Componente Tecnológico | Unidad | Cantidad | Costo Unitario (Bs) | Total (Bs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servidores en la nube (Cloud Hosting) para entornos de Desarrollo y Pruebas | Mes | 12 | 1.250 | 15.000 |
| Licencias de plataformas DevOps para control de versiones y repositorios privados | Servicio Anual | 1 | 5.000 | 5.000 |
| Licencias corporativas de herramientas de gestión de proyectos y requerimientos | Licencia Anual | 1 | 8.000 | 8.000 |
| Enlaces de conectividad simétrica dedicada y servicios de respaldo redundante | Mes | 12 | 583,33 | 7.000 |
| SUBTOTAL RUBRO 2 |  |  |  | 35.000 |

  - Rubro 3: Integración y Soporte Técnico

Fondo dedicado en su totalidad a los procesos de interoperabilidad, validación del intercambio de datos, configuración inicial y uso del sandbox provisto para interactuar con el CORE Argosnet.

| Detalle del Gasto de Integración | Unidad | Cantidad | Costo Unitario (Bs) | Total (Bs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adquisición de herramientas de simulación y virtualización de APIs | Global | 1 | 12.000 | 12.000 |

| Detalle del Gasto de Integración | Unidad | Cantidad | Costo Unitario (Bs) | Total (Bs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consultoría especializada por hora para soporte de bajo nivel en interfaces del CORE | Horas | 45 | 400 | 18.000 |
| SUBTOTAL RUBRO 3 |  |  |  | 30.000 |

  - Rubro 4: Seguridad y Cumplimiento

Este módulo financiero cubre los escaneos automatizados de brechas de seguridad, auditorías técnicas del código fuente y los controles de cumplimiento normativo exigidos en la banca nacional.

| Requerimiento de Seguridad / Control | Unidad | Cantidad | Costo Unitario (Bs) | Total (Bs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio externo homologado de Ethical Hacking (Pentesting) para fase piloto | Servicio Completo | 1 | 25.000 | 25.000 |
| Software automatizado para análisis de vulnerabilidades y escaneo estático (SAST) | Licencia / Global | 1 | 15.000 | 15.000 |
| SUBTOTAL RUBRO 4 |  |  |  | 40.000 |

  - Rubro 5: Capacitación y Transferencia

Garantiza el correcto despliegue institucional mediante la elaboración de material formativo, manuales técnicos y el acompañamiento directo en oficinas al personal de PYME y Banca Empresa.

| Componente de la Transferencia | Unidad | Cantidad | Costo Unitario (Bs) | Total (Bs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño, redacción, edición y diagramación de manuales interactivos y multimedia | Global | 1 | 5.000 | 5.000 |
| Talleres de capacitación interactivos dirigidos a los usuarios clave del banco | Sesiones | 6 | 2.000 | 12.000 |
| Logística, viáticos y soporte de campo presencial in situ durante la fase piloto | Asignación Global | 1 | 8.000 | 8.000 |
| SUBTOTAL RUBRO 5 |  |  |  | 25.000 |

  - Rubro 6: Documentación y Cierre

Destinado a los requerimientos de índole formal y legal necesarios para dar por concluida la consultoría y asentar las actas administrativas con validez jurídica.

| Actividad de Cierre Administrativo | Unidad | Cantidad | Costo Unitario (Bs) | Total (Bs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos notariales, legalización de firmas y protocolización del Acta de Cierre | Trámite Legal | 1 | 4.000 | 4.000 |
| Auditoría documental interna, indexación técnica y empastado de la memoria del software | Informe Final | 1 | 6.000 | 6.000 |
| SUBTOTAL RUBRO 6 |  |  |  | 10.000 |

  - Rubro 7: Contingencia de Gestión

Para cumplir estrictamente con el mandato metodológico de no diluir la contingencia de forma abierta, la reserva de Bs 30.000,00 se sub-clasifica y vincula de manera explícita a la mitigación económica de los tres riesgos de mayor impacto en el proyecto.

| Riesgo Asociado | Evento Disparador (Trigger) | % | Asignación (Bs) | Destino del Fondo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 (Integración y Accesos al CORE) | Bloqueos técnicos o indisponibilidad del sandbox superados los 15 días. | 40% | 12.000 | Extensiones de plazos de servicios en la nube o soporte externo de endpoints. |
| R-04 (Incidencias Críticas de QA y Piloto) | Tasa de error funcional severo superior al 10% en ciclos tempranos. | 35% | 10.500 | Retrabajo crítico de emergencia y ejecución no planificada de pruebas de regresión. |
| R-06 (Seguridad y Brechas Regulatorias) | Hallazgos imprevistos en auditorías de código o nuevas exigencias de la ASFI. | 25% | 7.500 | Endurecimiento extraordinario de infraestructura de pruebas y parches de seguridad. |
| SUBTOTAL RUBRO 7 |  |  |  | 30.000 |

  - Consolidado general del presupuesto

| N° | Rubro Estructural del Proyecto | Monto Total Asignado (Bs) | Porcentaje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recursos humanos | 330.000 | 66,0% |
| 2 | Infraestructura y herramientas | 35.000 | 7,0% |
| 3 | Integración y soporte técnico | 30.000 | 6,0% |
| 4 | Seguridad y cumplimiento | 40.000 | 8,0% |
| 5 | Capacitación y transferencia | 25.000 | 5,0% |

| N° | Rubro Estructural del Proyecto | Monto Total Asignado (Bs) | Porcentaje |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Documentación y cierre | 10.000 | 2,0% |
| 7 | Contingencia de gestión | 30.000 | 6,0% |
|  | TOTAL GENERAL DEL PROYECTO SG-BDP | 500.000,00 | 100,0% |

- Gestión de interesados y comunicaciones

| Interesado | Interés | Influencia | Nivel actual | Nivel deseado | Estrategia de gestión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sponsor del BDP | Alta | Alta | Supportive | Leading | Mantener informado con reportes ejecutivos y decisiones oportunas. |
| Gerente del proyecto | Alta | Alta | Leading | Leading | Coordinar, controlar, escalar y tomar decisiones operativas. |
| TI-BDP | Alta | Alta | Neutral | Supportive | Reunión de alineación técnica al inicio, checklist de integración, seguimiento quincenal y cierre de bloqueos en máximo 5 días hábiles. |
| Usuarios clave PYME / Banca Empresa | Alta | Media | Neutral | Supportive | Involucrarlos desde requerimientos, validaciones y piloto. |
| Comité institucional | Media | Alta | Neutral | Supportive | Informes ejecutivos mensuales y revisión de hitos. |
| Área de seguridad / cumplimiento | Alta | Media | Neutral | Supportive | Validar criterios mínimos de seguridad y observaciones regulatorias. |

  - Plan de comunicaciones

| Medio | Dirigido a | Frecuencia | Propósito | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunión interna semanal | Equipo del proyecto | Semanal | Revisar avance, tareas pendientes, riesgos y bloqueos. | Gerente del proyecto |

| Medio | Dirigido a | Frecuencia | Propósito | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunión de alineación técnica | TI-BDP + equipo | Inicio y quincenal | Verificar accesos, interfaces, sandbox y dependencias de integración. | Gerente del proyecto / TI-BDP |
| Reunión de seguimiento | Sponsor y responsables del banco | Quincenal | Validar entregables, tomar decisiones y revisar hitos. | Gerente del proyecto |
| Informe ejecutivo | Sponsor / comité | Mensual | Reportar avance, presupuesto, riesgos, decisiones requeridas y próximos compromisos. | Gerente del proyecto |
| Acta de reunión | Interesados participantes | Según necesidad | Formalizar acuerdos, responsables y fechas de cumplimiento. | Gerente del proyecto |

- Gestión de recursos

Los recursos del proyecto se clasifican en recursos de equipo y recursos físicos. La gestión de recursos se enfocará en identificar, adquirir, asignar y controlar la disponibilidad necesaria para cada fase del proyecto.

| Categoría | Recurso | Uso principal |
| --- | --- | --- |
| Equipo | Gerente del proyecto | Planificación, control, presupuesto, riesgos y comunicación. |
| Equipo | Analista funcional | Levantamiento, validación de procesos y documentación. |
| Equipo | Desarrolladores | Construcción de módulos y soporte a integración. |
| Equipo | QA / pruebas | Diseño y ejecución de casos de prueba, control de incidencias. |
| Equipo | Especialista de seguridad | Revisión de controles, observaciones de seguridad y cumplimiento. |
| Físico / servicio | Ambiente de desarrollo y prueba | Configuración y pruebas del sistema. |
| Físico / servicio | Repositorio y respaldos | Control de versiones y resguardo de entregables. |
| Físico / servicio | Herramientas colaborativas | Seguimiento, actas, coordinación y documentación. |

  - Herramientas de control y aseguramiento de calidad

Para reforzar la estabilidad del producto y elevar la capacidad de control, el proyecto utilizará listas de verificación, casos de prueba repetibles, bitácora de incidencias, pruebas automatizadas básicas y pruebas de regresión en módulos críticos. Como soporte de QA se contemplan herramientas de seguimiento de

incidencias, colecciones de pruebas de servicios, scripts automatizados para validaciones repetitivas y evidencias formales por ciclo de prueba.

- Gestión de riesgos

La gestión de riesgos se aplicará durante todo el ciclo del proyecto. Cada riesgo cuenta con disparador preventivo, responsable y acciones preventivas y contingentes. Los riesgos de mayor criticidad serán revisados en cada reunión de control.

| ID | Riesgo | Disparador preventivo | Prob. | Impact o | Nivel | Respuesta preventiva / contingente | Responsabl e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Retraso en accesos, credenciales, sandbox o documentación mínima del CORE / servicios BDP. | Si hasta el día 15 no se reciben accesos, endpoints o documentación básica para integración. | Medi a | Alto | Crítico | Preventiva: alineación técnica en Fase 1, checklist de preintegración, solicitud formal de accesos desde el arranque y seguimiento quincenal con TI-BDP. Contingente: reordenar actividades no dependientes del CORE y escalar al sponsor si el bloqueo supera 5 días hábiles. | Gerente del proyecto |
| R-02 | Cambios normativos o ajustes de cumplimiento requeridos por ASFI o por el banco. | Emisión de observación regulatoria o cambio de criterio de negocio durante análisis o piloto. | Baja | Alto | Moderad o | Preventiva: revisión normativa periódica y validación temprana de reglas. Contingente: usar contingencia para ajustes aprobados y gestionar cambio formal. | GP / Sponsor |
| R-03 | Resistencia al cambio de usuarios clave. | Baja participación en talleres, retraso en validaciones o rechazo de flujos propuestos. | Medi a | Medio | Moderad o | Preventiva: involucrar usuarios desde requerimientos y validaciones parciales. Contingente: sesiones de acompañamiento, capacitación focalizada y ajustes priorizados. | Gerente del proyecto |

| ID | Riesgo | Disparador preventivo | Prob. | Impact o | Nivel | Respuesta preventiva / contingente | Responsabl e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-04 | Observaciones críticas en pruebas funcionales, integración o piloto. | Más de 10% de casos críticos fallidos en un ciclo de pruebas o hallazgos graves abiertos. | Medi a | Alto | Crítico | Preventiva: QA temprana, entregas quincenales, automatización básica de pruebas y validación por ciclos. Contingente: corrección priorizada, ejecución de pruebas de regresión y revalidación antes de liberar el piloto. | Líder QA / GP |
| R-05 | Desviación presupuestaria. | Consumo superior al 80% del presupuesto antes del cierre de Fase 4. | Baja | Alto | Moderad o | Preventiva: control mensual por rubro y fase, autorización formal para gastos extraordinarios. Contingente: usar reserva de contingencia solo con aprobación del sponsor. | Gerente del proyecto |
| R-06 | Brechas de seguridad o incumplimiento de controles mínimos. | Hallazgo crítico en revisión de seguridad o acceso no autorizado en ambiente de prueba. | Baja | Muy alto | Crítico | Preventiva: revisión de seguridad en Fase 4 y Fase 5, control de accesos y bitácora. Contingente: corregir antes de piloto y bloquear despliegue hasta cierre del hallazgo. | Especialista de seguridad |

  - Reserva y contingencia

La reserva de contingencia asciende a Bs 30.000 y se utilizará únicamente para riesgos formalmente aprobados. Su administración se hará por bloques referenciales asociados a R-01, R-04 y R-06, evitando que un solo riesgo consuma la totalidad del colchón financiero al inicio del proyecto. Su activación exige: identificación del riesgo materializado, justificación del gasto, impacto documentado, propuesta de uso y aprobación del sponsor y del gerente del proyecto. Cada uso de esta reserva deberá reflejarse en el reporte mensual de ejecución presupuestaria, señalando riesgo asociado, monto consumido, saldo remanente, impacto sobre cronograma y aprobación del sponsor.

- Criterios de aceptación y control

- 100% de entregables comprometidos presentados y revisados.

- 100% de casos de prueba críticos aprobados y al menos 90% de los de prioridad media aprobados.

- Cero vulnerabilidades críticas abiertas al cierre del piloto.

- Bitácora de observaciones cerrada o con plan aprobado para incidencias menores no bloqueantes.

- Capacitación realizada y manuales entregados.

- Acta de conformidad técnica y funcional firmada por la instancia responsable del banco, incluyendo UAT validada por representantes de PYME y Banca Empresa.

  - Indicadores de control

| Indicador | Meta | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento del cronograma | Desviación máxima 10% | Quincenal | Gerente del proyecto |
| Ejecución presupuestaria | Desviación máxima 5% | Mensual | Gerente del proyecto |
| Casos de prueba críticos aprobados | 100% | Por ciclo de pruebas | Líder QA |
| Casos de prioridad media aprobados | ≥ 90% | Por ciclo de pruebas | Líder QA |
| Cierre de incidencias críticas | 100% antes del piloto | Semanal en Fase 4-5 | Líder QA / GP |
| Tiempo estimado de validación crediticia | Reducción esperada 20% | Piloto | Usuarios clave / Sponsor |
| Ejecución de regresión en módulos críticos | 100% antes del piloto y tras cada corrección crítica | Por ciclo de QA | Líder QA |
| Pruebas automatizadas básicas en módulos críticos | Implementadas y ejecutadas en todos los ciclos finales de QA | Semanal en Fase 4-5 | Líder QA / Equipo técnico |

- Control de cambios

Todo cambio que impacte alcance, cronograma, presupuesto o criterios de aceptación deberá registrarse mediante solicitud formal de cambio. El cambio será evaluado por el gerente del proyecto y validado por el sponsor cuando implique costos, plazo o riesgos adicionales. No se incorporarán cambios funcionales fuera de alcance sin aprobación expresa.

- Cierre del proyecto

El proyecto se considerará cerrado formalmente cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- Todos los entregables comprometidos hayan sido aceptados formalmente.

- El gasto ejecutado se encuentre justificado y documentado.

- Las observaciones críticas del piloto y de la UAT estén cerradas o formalmente aceptadas con plan de acción.

- Se hayan realizado capacitación, transferencia y entrega documental.

- Exista acta de recepción final o de cierre firmada por la parte responsable.

- Conclusiones

- El proyecto queda estructurado desde una visión de gerencia de proyectos más ejecutable, medible y controlable.

- Se corrige la simplificación excesiva del desarrollo base al desagregarlo en paquetes de trabajo verificables.

- Se aclara la dependencia técnica con el CORE Argosnet sin contradecir que no se modifica su código fuente.

- Se fortalece la gestión financiera al incorporar flujo de desembolsos, control por fase y mayor peso a seguridad e integración.

- Se refuerzan los riesgos críticos con disparadores preventivos y contingencias concretas.

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO – S.A.M.

Licitación Pública BDP – S.A.M. Nº 04/2023

PRIMERA ENTREGA

Análisis Funcional · Pantallas Maquetadas · Transiciones

Sistema de Gestión de Solicitudes de Crédito (SG-BDP)

| Entrega | Primera Entrega (hasta 40 días hábiles) |
| --- | --- |
| Productos | Análisis funcional · Pantallas maquetadas · Transiciones |
| Proyecto | Digitalización del Proceso Crediticio PYME y Banca Empresa |
| Sistema | SG-BDP – Sistema de Gestión de Solicitudes de Crédito |
| Entidad contratante | Banco de Desarrollo Productivo BDP – S.A.M. |
| Licitación | Pública Nº 04/2023 |
| Base de diseño | Prototipo Figma SG-BDP |
| Versión | 2.0 |

La Paz – Bolivia

Tabla de Contenido

1. Introducción	23

1.1. Objetivo	23

1.2. Alcance de la entrega	23

1.3. Nota sobre el prototipo	23

2. Descripción General del Sistema	23

2.1. Portales del sistema	24

2.2. Roles del Portal Administrativo	24

3. Módulos de la Solución	24

4. Modelo de Casos de Uso	25

4.1. Especificación de casos de uso	25

CU-01: Autenticarse con MFA	25

CU-02: Registrar Solicitud	26

CU-03: Evaluación Financiera	26

CU-04: Calcular Scoring	26

CU-05: Gestionar Garantías	27

CU-06: Aprobar / Rechazar Crédito	27

CU-07: Consultar Estado y Cuotas	27

5. Flujo del Proceso Crediticio	28

6. Transiciones entre Usuarios	29

7. Pantallas Maquetadas	30

Portal Administrativo	30

7.1 Inicio de Sesión Administrativo	30

7.2 Autenticación Multifactor (MFA)	30

7.3 Dashboard	31

7.4 Evaluación Financiera	31

7.5 Motor de Scoring	32

7.6 Motor de Scoring — Detalle y Decisión	33

7.7 Gestión de Garantías	34

7.8 Documentos	34

7.9 Clientes	35

7.10 Reportes	35

7.11 Configuración	36

Portal Cliente	36

7.12 Inicio de Sesión Cliente	36

7.13 Mis Solicitudes	37

7.14 Mis Créditos	38

7.15 Documentos del Cliente	38

8. Requerimientos Funcionales	39

9. Requerimientos No Funcionales	39

10. Alcance Pendiente (a desarrollar)	39

11. Conclusiones	40

# 1. Introducción

El presente documento constituye la Primera Entrega de la consultoría para la digitalización del proceso crediticio PYME y Banca Empresa del Banco de Desarrollo Productivo – S.A.M. (BDP – S.A.M.), en el marco de la Licitación Pública Nº 04/2023.

Conforme a los Términos de Referencia, esta entrega comprende hasta los 40 días hábiles de firmado el contrato e incluye tres productos: el informe de análisis funcional, las pantallas maquetadas de todos los formularios del banco y la definición de las transiciones entre los distintos usuarios del banco.

Los productos aquí presentados se sustentan en el prototipo funcional del Sistema de Gestión de Solicitudes de Crédito (SG-BDP), desarrollado en Figma, el cual materializa de forma visual y navegable los requerimientos establecidos en los Términos de Referencia.

## 1.1. Objetivo

Establecer la base funcional y de diseño del sistema SG-BDP, definiendo los actores, casos de uso, flujo del proceso crediticio, transiciones entre usuarios y el maquetado de las pantallas que componen la solución.

## 1.2. Alcance de la entrega

Esta entrega cubre el análisis y diseño de las interfaces del sistema, sin incluir aún el desarrollo de funcionalidades, que corresponde a las entregas posteriores. El maquetado abarca el Portal Administrativo (personal del banco) y el Portal Cliente.

## 1.3. Nota sobre el prototipo

Las pantallas mostradas corresponden al prototipo en Figma. Por tratarse de un prototipo, algunos valores de muestra (montos en dólares, identificadores tipo RUC y prefijos telefónicos) se ajustarán al contexto boliviano (bolivianos «Bs.», «NIT» y prefijo «+591») durante el desarrollo. La documentación textual ya emplea la nomenclatura boliviana.

# 2. Descripción General del Sistema

El SG-BDP es una plataforma web integral para la evaluación, aprobación y seguimiento de créditos bancarios. La solución se estructura en dos portales diferenciados según el tipo de usuario, ambos protegidos bajo un esquema de seguridad Zero Trust con autenticación multifactor (MFA).

Figura 1. Pantalla de inicio: selección de portal (Administrativo / Cliente).

## 2.1. Portales del sistema

| Portal | Dirigido a | Funciones principales |
| --- | --- | --- |
| Portal Administrativo | Personal del banco (oficiales, analistas, administradores). | Evaluación de solicitudes, motor de scoring, gestión de garantías, reportes y analytics. |
| Portal Cliente | Clientes que deseen consultar su solicitud. | Seguimiento de solicitudes, estado de créditos, carga de documentos, consulta de cuotas. |

## 2.2. Roles del Portal Administrativo

Dentro del Portal Administrativo se distinguen los siguientes roles, conforme a los actores definidos en el proyecto:

| Rol | Responsabilidad principal |
| --- | --- |
| Oficial de Crédito | Registra la solicitud, realiza la evaluación financiera y valida garantías. |
| Analista de Riesgo | Revisa el resultado del scoring y aprueba o rechaza el crédito. |
| Administrador | Administra usuarios, parámetros, reportes y configuración del sistema. |
| Cliente | (Portal Cliente) Solicita el crédito y consulta el estado de su solicitud y cuotas. |

# 3. Módulos de la Solución

El Portal Administrativo organiza la operación en diez módulos accesibles desde el menú lateral. El siguiente cuadro los resume:

| Módulo | Descripción |
| --- | --- |
| Dashboard | Resumen general: KPIs, solicitudes por estado y productividad por oficial. |
| Flujo del Proceso | Seguimiento paso a paso del proceso crediticio (6 etapas). |
| Nueva Solicitud | Registro de una nueva solicitud de crédito. |
| Evaluación Financiera | Análisis de indicadores financieros del solicitante. |
| Motor de Scoring | Evaluación automatizada del riesgo crediticio. |
| Gestión de Garantías | Registro, tasación y validación de garantías. |
| Documentos | Gestión documental del proceso crediticio. |
| Clientes | Gestión de la cartera de clientes. |
| Reportes | Análisis y reportes del sistema crediticio. |
| Configuración | Perfil, seguridad, notificaciones y preferencias. |

# 4. Modelo de Casos de Uso

El siguiente diagrama presenta los casos de uso principales del sistema y su relación con los actores.

Figura 2. Diagrama de casos de uso del sistema SG-BDP.

## 4.1. Especificación de casos de uso

### CU-01: Autenticarse con MFA

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Actor | Todos los roles |
| Precondición | El usuario dispone de credenciales y un dispositivo de segundo factor. |
| Postcondición | El usuario accede a su portal correspondiente. |

Flujo principal:

- El usuario ingresa correo y contraseña.

- El sistema valida y solicita el código MFA de 6 dígitos.

- El usuario ingresa el código.

- El sistema verifica y concede acceso según el rol.

### CU-02: Registrar Solicitud

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Actor | Oficial de Crédito |
| Precondición | El oficial está autenticado en el Portal Administrativo. |
| Postcondición | La solicitud queda registrada e inicia el flujo de 6 pasos. |

Flujo principal:

- El oficial selecciona 'Nueva Solicitud'.

- Captura datos del cliente, del crédito y de la garantía.

- Envía la solicitud.

- El sistema registra la solicitud en estado inicial.

### CU-03: Evaluación Financiera

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Actor | Oficial de Crédito |
| Precondición | Existe una solicitud registrada con documentos cargados. |
| Postcondición | La solicitud cuenta con su análisis financiero. |

Flujo principal:

- El oficial abre la evaluación financiera.

- El sistema calcula los ratios (liquidez, solvencia, ICC, LTV).

- Compara los ratios contra los mínimos requeridos.

- Registra el resultado del análisis.

### CU-04: Calcular Scoring

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Actor | Oficial de Crédito / Sistema |
| Precondición | La evaluación financiera ha sido realizada. |
| Postcondición | Se obtiene el puntaje y la categoría de riesgo. |

Flujo principal:

- El sistema ejecuta el motor de scoring (calcularScore()).

- Pondera los factores de riesgo.

- Determina el puntaje sobre 1000 y la categoría de riesgo.

- Emite una recomendación (aprobar / rechazar).

### CU-05: Gestionar Garantías

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Actor | Oficial de Crédito |
| Precondición | La solicitud está en la etapa de validación de garantías. |
| Postcondición | Las garantías quedan validadas con su cobertura calculada. |

Flujo principal:

- El oficial registra las garantías y sus tasaciones.

- El sistema calcula el LTV y la cobertura.

- Verifica los documentos de garantía.

- Confirma la suficiencia de garantías.

### CU-06: Aprobar / Rechazar Crédito

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Actor | Analista de Riesgo |
| Precondición | La solicitud cuenta con scoring y garantías validadas. |
| Postcondición | La solicitud queda aprobada (con desembolso) o rechazada. |

Flujo principal:

- El analista revisa el scoring y las observaciones del sistema.

- Contrasta con las políticas de riesgo.

- Aprueba o rechaza la solicitud.

- El sistema registra la decisión y habilita el desembolso si procede.

### CU-07: Consultar Estado y Cuotas

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Actor | Cliente |
| Precondición | El cliente tiene una solicitud o crédito registrado. |
| Postcondición | El cliente conoce el estado de su solicitud y sus obligaciones. |

Flujo principal:

- El cliente accede al Portal Cliente.

- Consulta sus solicitudes y su progreso.

- Revisa créditos activos, cuotas y documentos pendientes.

- Sube documentos requeridos si corresponde.

# 5. Flujo del Proceso Crediticio

El proceso crediticio se estructura en seis etapas secuenciales, conforme al módulo «Flujo del Proceso» del prototipo.

Figura 3. Etapas del proceso crediticio (esquema).

Figura 4. Módulo «Flujo del Proceso» en el prototipo.

| Paso | Etapa | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Solicitud Inicial | Registro de la solicitud y datos del cliente. |
| 2 | Evaluación Financiera | Cálculo y análisis de ratios financieros. |
| 3 | Scoring Crediticio | Cálculo del puntaje de riesgo (calcularScore()). |
| 4 | Validación de Garantías | Tasación y verificación de garantías. |
| 5 | Aprobación Final | Decisión del analista de riesgo. |
| 6 | Desembolso | Liberación del crédito aprobado. |

# 6. Transiciones entre Usuarios

Las transiciones describen cómo se traspasa la responsabilidad sobre una solicitud entre los distintos usuarios del banco a lo largo del proceso.

Figura 5. Transiciones entre usuarios (diagrama de carriles).

| # | Desde → Hacia | Evento | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cliente → Oficial | El cliente inicia la solicitud. | Solicitud registrada (Paso 1). |
| 2 | Oficial → Sistema | Evalúa finanzas y dispara calcularScore(). | Scoring calculado (Pasos 2-3). |
| 3 | Oficial → Analista | Valida garantías y eleva a decisión. | Listo para aprobación (Paso 4). |
| 4 | Analista → Oficial | Aprueba o rechaza. | Aprobación final / desembolso (Pasos 5-6). |
| 5 | Oficial → Cliente | Notifica resultado. | El cliente consulta el estado. |

# 7. Pantallas Maquetadas

A continuación se presentan las pantallas maquetadas del sistema, agrupadas por portal. Cada pantalla incluye su propósito, el actor que la utiliza y la descripción de sus elementos principales. Las maquetas corresponden al prototipo navegable en Figma.

### Portal Administrativo

## 7.1 Inicio de Sesión Administrativo

Figura. Pantalla «Inicio de Sesión Administrativo».

Actor: Oficial / Analista / Administrador

Pantalla de autenticación del personal del banco. Valida correo y contraseña bajo arquitectura Zero Trust con cifrado de extremo a extremo.

Elementos principales:

- Campos de correo electrónico y contraseña.

- Botón 'Continuar' y recuperación de contraseña.

- Aviso de conexión segura (Zero Trust).

## 7.2 Autenticación Multifactor (MFA)

Figura. Pantalla «Autenticación Multifactor (MFA)».

Actor: Oficial / Analista / Administrador

Segundo factor de autenticación. Solicita un código de 6 dígitos enviado al dispositivo del usuario antes de conceder acceso.

Elementos principales:

- Campo de código MFA de 6 dígitos.

- Botón 'Verificar e Ingresar'.

- Opción para volver al paso anterior.

## 7.3 Dashboard

Figura. Pantalla «Dashboard».

Actor: Oficial / Analista / Administrador

Panel principal con el resumen general del sistema: tiempo promedio de aprobación, solicitudes activas, créditos aprobados y en riesgo, distribución por estado, productividad por oficial y solicitudes recientes.

Elementos principales:

- Tarjetas de KPIs (tiempo de aprobación, activas, aprobados, en riesgo).

- Gráfico de solicitudes por estado y productividad por oficial.

- Tabla de solicitudes recientes con acciones.

## 7.4 Evaluación Financiera

Figura. Pantalla «Evaluación Financiera».

Actor: Oficial de Crédito

Análisis de los indicadores financieros del solicitante. Muestra los ratios calculados frente a sus mínimos requeridos (benchmark) y los estados financieros.

Elementos principales:

- Ratios: Liquidez Corriente, Índice de Solvencia, ICC y LTV.

- Gráfico de ratios vs. mínimos requeridos.

- Estados financieros y capacidad de pago.

## 7.5 Motor de Scoring

Figura. Pantalla «Motor de Scoring».

Actor: Oficial / Analista

Evaluación automatizada del riesgo crediticio. Presenta el puntaje sobre 1000, la categoría de riesgo, la probabilidad de incumplimiento y la recomendación, junto con los factores ponderados.

Elementos principales:

- Puntaje de scoring (sobre 1000) y categoría de riesgo.

- Factores ponderados: historial, capacidad de pago, garantías, antigüedad, sector.

- Recomendación del sistema (aprobar / rechazar).

## 7.6 Motor de Scoring — Detalle y Decisión

Figura. Pantalla «Motor de Scoring — Detalle y Decisión».

Actor: Analista de Riesgo

Continuación del scoring: distribución de riesgo de la cartera, histórico de comportamiento, observaciones del sistema y acciones de decisión.

Elementos principales:

- Distribución de riesgo de la cartera total.

- Histórico de comportamiento por periodos.

- Observaciones del sistema.

- Acciones: Generar Reporte / Rechazar / Aprobar Crédito.

## 7.7 Gestión de Garantías

Figura. Pantalla «Gestión de Garantías».

Actor: Oficial de Crédito

Registro y validación de garantías. Muestra cada garantía con su tasación y LTV, los documentos verificados y la información de cobertura respecto al monto del crédito.

Elementos principales:

- Listado de garantías con estado, tasación y LTV.

- Documentos de garantía (verificados / pendientes).

- Información de cobertura y LTV promedio.

## 7.8 Documentos

Figura. Pantalla «Documentos».

Actor: Oficial / Administrador

Gestión documental del proceso crediticio. Permite filtrar, buscar, visualizar y subir documentos, mostrando su estado de aprobación.

Elementos principales:

- KPIs: total, aprobados, en revisión, rechazados.

- Filtros por tipo y estado, y búsqueda.

- Tabla de documentos con acciones (ver / descargar).

## 7.9 Clientes

Figura. Pantalla «Clientes».

Actor: Oficial / Administrador

Gestión de la cartera de clientes. Lista clientes (empresas y personas) con su información de contacto y scoring, y permite crear o editar.

Elementos principales:

- KPIs: total, empresas, personas, activos.

- Filtros y búsqueda de clientes.

- Fichas de cliente con contacto y scoring.

## 7.10 Reportes

Figura. Pantalla «Reportes».

Actor: Administrador / Analista

Análisis y reportes del sistema. Presenta indicadores de gestión, gráficos de solicitudes y desembolsos, y reportes descargables.

Elementos principales:

- KPIs: tasa de aprobación, morosidad, TAT, ROE.

- Gráficos de solicitudes mensuales y montos desembolsados.

- Reportes disponibles (cartera, morosidad, productividad, riesgos).

## 7.11 Configuración

Figura. Pantalla «Configuración».

Actor: Todos los roles

Administración del perfil y la configuración del sistema: datos del usuario, seguridad (MFA, contraseña, sesiones) y preferencias de notificaciones.

Elementos principales:

- Perfil de usuario y datos de contacto.

- Seguridad: MFA, cambio de contraseña, sesiones activas.

- Preferencias de notificaciones.

### Portal Cliente

## 7.12 Inicio de Sesión Cliente

Figura. Pantalla «Inicio de Sesión Cliente».

Actor: Cliente

Acceso del cliente mediante su documento de identidad (CI / NIT / Pasaporte) y un código de acceso de 6 dígitos enviado por SMS o correo.

Elementos principales:

- Campo de CI / NIT / Pasaporte.

- Campo de código de acceso (6 dígitos).

- Botón 'Ingresar' y solicitud de código.

## 7.13 Mis Solicitudes

Figura. Pantalla «Mis Solicitudes».

Actor: Cliente

Vista de las solicitudes de crédito del cliente, con su estado, monto, plazo, paso actual y barra de progreso del proceso.

Elementos principales:

- Pestañas: Mis Solicitudes / Mis Créditos / Documentos.

- Tarjetas de solicitud con estado y progreso.

- Botón 'Nueva Solicitud' y 'Ver Detalles'.

## 7.14 Mis Créditos

Figura. Pantalla «Mis Créditos».

Actor: Cliente

Resumen de los créditos activos del cliente: deuda total, próxima cuota y estado, con detalle por crédito y opción de pago.

Elementos principales:

- KPIs: deuda total, próxima cuota, estado.

- Detalle del crédito (monto original, saldo, cuota).

- Acciones: Estado de Cuenta / Pagar Cuota.

## 7.15 Documentos del Cliente

Figura. Pantalla «Documentos del Cliente».

Actor: Cliente

Gestión de documentos pendientes del cliente, con fecha límite y carga directa.

Elementos principales:

- Listado de documentos pendientes con fecha límite.

- Botón 'Subir Ahora' por documento.

- Botón 'Subir Documento'.

# 8. Requerimientos Funcionales

| ID | Requerimiento | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | El sistema debe autenticar a los usuarios con MFA bajo esquema Zero Trust. | Alta |
| RF-02 | El sistema debe permitir registrar solicitudes de crédito. | Alta |
| RF-03 | El sistema debe calcular ratios financieros y compararlos con mínimos. | Alta |
| RF-04 | El sistema debe calcular el scoring mediante calcularScore(). | Alta |
| RF-05 | El sistema debe gestionar garantías, tasaciones y cobertura (LTV). | Alta |
| RF-06 | El sistema debe permitir aprobar o rechazar solicitudes. | Alta |
| RF-07 | El sistema debe gestionar documentos con estados y filtros. | Media |
| RF-08 | El sistema debe permitir al cliente consultar solicitudes, créditos y cuotas. | Media |
| RF-09 | El sistema debe generar reportes y analytics del proceso crediticio. | Media |

# 9. Requerimientos No Funcionales

| ID | Requerimiento | Categoría |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Autenticación multifactor y arquitectura Zero Trust. | Seguridad |
| RNF-02 | Contraseñas encriptadas y cifrado de extremo a extremo. | Seguridad |
| RNF-03 | Interfaz web responsiva y compatible con navegadores modernos. | Usabilidad |
| RNF-04 | Soporte de motores de base de datos Oracle o PostgreSQL. | Compatibilidad |
| RNF-05 | API REST con autenticación JWT e intercambio en JSON. | Integración |
| RNF-06 | Respuesta en tiempo real y alta disponibilidad. | Rendimiento |
| RNF-07 | Pistas de auditoría con usuario, fecha y transacción. | Auditoría |

# 10. Alcance Pendiente (a desarrollar)

El prototipo cubre el núcleo del proceso crediticio. Los siguientes elementos previstos en los Términos de Referencia se incorporarán en las entregas de desarrollo posteriores:

- Evaluaciones sectoriales: módulos de evaluación especializada: agrícola, pecuaria y de producción.

- Simulación: simulador de cuotas y presupuesto de inversión.

- Formularios: formularios específicos del Pliego: declaraciones juradas, avalúos prendarios, volteo de respaldos, entre otros.

- Integración Core: integración API-REST con el Core financiero del banco y articulación con Encuentro/Ventana BDP.

Estos elementos se documentan aquí para garantizar la trazabilidad con los Términos de Referencia y serán abordados según el cronograma de entregas.

# 11. Conclusiones

La Primera Entrega establece la base funcional y de diseño del sistema SG-BDP a partir del prototipo navegable. Se definieron los actores, casos de uso, flujo del proceso de seis etapas, transiciones entre usuarios y el maquetado completo de las pantallas de ambos portales.

Estos productos constituyen el insumo principal para el desarrollo de las funcionalidades en las entregas subsiguientes, asegurando la coherencia entre los Términos de Referencia, el prototipo y la solución a construir.

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO – S.A.M.

Licitación Pública BDP – S.A.M. Nº 04/2023

SEGUNDA ENTREGA

Desarrollo de Funcionalidades · Guía de Usuario

Sistema de Gestión de Solicitudes de Crédito (SG-BDP)

| Entrega | Segunda Entrega (hasta 80 días hábiles) |
| --- | --- |
| Productos | Desarrollo de funcionalidades · Guía de usuario · Plataforma responsiva |
| Proyecto | Digitalización del Proceso Crediticio PYME y Banca Empresa |
| Sistema | SG-BDP – Sistema de Gestión de Solicitudes de Crédito |
| Entidad contratante | Banco de Desarrollo Productivo BDP – S.A.M. |
| Licitación | Pública Nº 04/2023 |
| Stack | Node.js · Express · JWT · PostgreSQL |
| Versión | 1.0 |

La Paz – Bolivia

Tabla de Contenido

1. Introducción	43

1.1. Stack tecnológico	43

2. Funcionalidades Desarrolladas	43

3. Motor de Scoring — calcularScore()	44

3.1. Factores y ponderación	44

3.2. Código fuente	44

4. Evaluación Financiera	45

4.1. Código fuente	45

5. API REST del Servicio de Solicitudes	45

5.1. Endpoints	45

5.2. Middleware de autenticación (JWT)	45

5.3. Endpoint de evaluación (ejemplo)	46

6. Evidencia de Ejecución	46

6.1. Resultado de evaluación financiera	46

6.2. Resultado del motor de scoring	46

7. Guía de Usuario	47

7.1. Acceso al sistema	47

7.2. Registrar una solicitud (Oficial de Crédito)	47

7.3. Evaluar finanzas y scoring (Oficial de Crédito)	47

7.4. Aprobar o rechazar (Analista de Riesgo)	48

7.5. Consultar estado (Cliente)	48

8. Plataforma Responsiva y en Revisión	49

9. Conclusiones	49

Nota: para actualizar la numeración, clic derecho sobre la tabla → Actualizar campos → Actualizar toda la tabla.

# 1. Introducción

El presente documento constituye la Segunda Entrega de la consultoría para la digitalización del proceso crediticio PYME y Banca Empresa del BDP – S.A.M., en el marco de la Licitación Pública Nº 04/2023.

Conforme a los Términos de Referencia, esta entrega comprende hasta los 80 días hábiles de firmado el contrato e incluye: el desarrollo de las principales funcionalidades del sistema, el informe/guía de usuario con las funcionalidades desarrolladas, la plataforma en fase de revisión y la plataforma responsiva.

Las funcionalidades desarrolladas se sustentan en el análisis funcional de la Primera Entrega y materializan el núcleo del proceso crediticio: registro de solicitudes, evaluación financiera, motor de scoring, gestión de garantías y decisión de aprobación.

## 1.1. Stack tecnológico

El desarrollo se realiza con un stack alineado a los lineamientos del TDR (API REST, JWT, JSON, motores Oracle/PostgreSQL):

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Frontend | Aplicación web responsiva (SPA). |
| Backend | Node.js + Express (servicio de solicitudes). |
| Autenticación | JWT (Bearer token) bajo esquema Zero Trust con MFA. |
| Base de datos | PostgreSQL (compatible con Oracle según TDR). |
| Integración | API REST · JSON · principio HATEOAS. |

# 2. Funcionalidades Desarrolladas

En esta entrega se desarrollaron las principales funcionalidades del núcleo crediticio. El siguiente cuadro las resume con su estado:

| Funcionalidad | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| Autenticación MFA | Login con segundo factor y control por rol. | Desarrollado |
| Registro de Solicitud | Alta de solicitud y datos del cliente. | Desarrollado |
| Evaluación Financiera | Cálculo de ratios y comparación con benchmark. | Desarrollado |
| Motor de Scoring | Cálculo de puntaje (0-1000) y categoría de riesgo. | Desarrollado |
| Gestión de Garantías | Registro, tasación y cobertura (LTV). | En revisión |
| Decisión de Crédito | Aprobación / rechazo por el analista. | Desarrollado |
| Consulta de Estado | Seguimiento del proceso por el cliente. | Desarrollado |

# 3. Motor de Scoring — calcularScore()

El motor de scoring calcula el puntaje crediticio sobre una escala de 0 a 1000, ponderando cinco factores conforme al prototipo SG-BDP.

## 3.1. Factores y ponderación

| Factor | Ponderación | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Historial Crediticio | 35 pts | Historial de pagos y morosidad. |
| Capacidad de Pago | 30 pts | Ratios financieros e ingresos. |
| Garantías | 20 pts | Cobertura y LTV de las garantías. |
| Antigüedad del Cliente | 10 pts | Tiempo de relación con el banco. |
| Sector Económico | 5 pts | Nivel de riesgo del sector. |

## 3.2. Código fuente

Función principal del cálculo de scoring:

function calcularScore(datos) { const { historialCrediticio, capacidadPago, garantias, antiguedadCliente, sectorEconomico } = datos; const puntos = { historialCrediticio: historialCrediticio * 35, capacidadPago: capacidadPago * 30, garantias: garantias * 20, antiguedadCliente: antiguedadCliente * 10, sectorEconomico: sectorEconomico * 5, }; const totalPts = Object.values(puntos).reduce((a,b)=>a+b, 0); const score = Math.round(totalPts * 10); // escala 0-1000 return { score, categoria: categoriaRiesgo(score), recomendacion: score >= 600 ? "APROBAR" : "RECHAZAR", detalleFactores: puntos, }; }

Determinación de la categoría de riesgo:

function categoriaRiesgo(score) { if (score >= 700) return "BAJO"; if (score >= 500) return "MEDIO"; return "ALTO"; }

# 4. Evaluación Financiera

El módulo de evaluación financiera calcula los ratios del solicitante y los compara con los mínimos requeridos (benchmark) del prototipo.

| Ratio | Fórmula | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Liquidez Corriente | Activo Corriente / Pasivo Corriente | ≥ 1.5 |
| Índice de Solvencia | Activo Total / Pasivo Total | ≥ 1.5 |
| ICC | Cuota Mensual / Ingresos Mensuales | ≤ 0.4 |
| LTV | (Monto Crédito / Valor Garantías) × 100 | ≤ 80% |

## 4.1. Código fuente

function evaluarFinanzas(ef) { const liquidezCorriente = ef.activoCorriente / ef.pasivoCorriente; const indiceSolvencia = ef.activoTotal / ef.pasivoTotal; const icc = ef.cuotaMensual / ef.ingresosMensuales; const ltv = (ef.montoCredito / ef.valorGarantias) * 100; return { liquidezCorriente: cumple(liquidezCorriente, 1.5, "min"), indiceSolvencia: cumple(indiceSolvencia, 1.5, "min"), icc: cumple(icc, 0.4, "max"), ltv: cumple(ltv, 80, "max"), }; }

# 5. API REST del Servicio de Solicitudes

La API expone los endpoints del proceso crediticio bajo arquitectura RESTful, con autenticación al portador (JWT) y autorización por rol, conforme al TDR.

## 5.1. Endpoints

| Método | Endpoint | Rol | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/solicitudes | Oficial | Registrar solicitud. |
| POST | /api/solicitudes/:id/evaluar | Oficial | Evaluar finanzas y calcular scoring. |
| PATCH | /api/solicitudes/:id/decision | Analista | Aprobar o rechazar. |
| GET | /api/solicitudes/:id/estado | Cliente | Consultar estado y progreso. |

## 5.2. Middleware de autenticación (JWT)

function autenticar(req, res, next) { const auth = req.headers.authorization ¦¦ ""; const token = auth.startsWith("Bearer ") ? auth.slice(7) : null; if (!token) return res.status(401).json({ error: "Token requerido" }); try { req.usuario = jwt.verify(token, SECRET); next(); } catch { return res.status(401).json({ error: "Token inválido o expirado" }); } }

## 5.3. Endpoint de evaluación (ejemplo)

router.post("/solicitudes/:id/evaluar", autenticar, autorizar("oficial"), (req, res) => { const ratios = evaluarFinanzas(req.body.financieros); const score = calcularScore({ historialCrediticio: req.body.historialCrediticio, capacidadPago: capacidadPagoNormalizada(ratios), garantias: req.body.garantias, antiguedadCliente: req.body.antiguedadCliente, sectorEconomico: req.body.sectorEconomico, }); res.json({ ratios, scoring: score, estado: "Scoring Crediticio" }); });

# 6. Evidencia de Ejecución

Se ejecutaron las funcionalidades con el caso de referencia del prototipo (Empresa ABC S.A.). Los resultados reproducen los valores del prototipo, validando la lógica desarrollada.

## 6.1. Resultado de evaluación financiera

=== EVALUACIÓN FINANCIERA === liquidezCorriente: 2.5 (límite min 1.5) -> CUMPLE indiceSolvencia: 1.8 (límite min 1.5) -> CUMPLE icc: 0.35 (límite max 0.4) -> CUMPLE ltv: 64.94 (límite max 80) -> CUMPLE

## 6.2. Resultado del motor de scoring

=== MOTOR DE SCORING === Score: 899 /1000 Categoría: BAJO Prob. incumplimiento: 2.5% Recomendación: APROBAR Factores: historial 31.85 ¦ capacidad 27 ¦ garantías 18 ¦ antigüedad 9 ¦ sector 4

La probabilidad de incumplimiento del 2.5% coincide con la mostrada en el módulo «Motor de Scoring» del prototipo, confirmando la consistencia entre el desarrollo y el diseño.

# 7. Guía de Usuario

Esta guía describe el uso de las funcionalidades desarrolladas, organizada por rol. Acompaña al producto como informe/guía de usuario requerido por el TDR.

## 7.1. Acceso al sistema

Todos los usuarios del Portal Administrativo acceden mediante autenticación de dos factores:

- Ingrese su correo electrónico y contraseña en la pantalla de inicio.

- El sistema enviará un código MFA de 6 dígitos a su dispositivo.

- Ingrese el código y presione «Verificar e Ingresar».

- El sistema lo dirigirá a su panel según su rol.

Figura 1. Pantalla de autenticación multifactor (MFA).

## 7.2. Registrar una solicitud (Oficial de Crédito)

- Desde el menú lateral, seleccione «Nueva Solicitud».

- Capture los datos del cliente, del crédito (monto en Bs., plazo) y la garantía.

- Envíe la solicitud; el sistema la registra en estado «Solicitud Inicial».

- La solicitud aparece en el Dashboard y en «Flujo del Proceso».

## 7.3. Evaluar finanzas y scoring (Oficial de Crédito)

- Abra la solicitud y vaya a «Evaluación Financiera».

- Revise los ratios calculados frente a los mínimos requeridos.

- Vaya a «Motor de Scoring» para obtener el puntaje y la recomendación.

Figura 2. Módulo «Motor de Scoring» con el puntaje y los factores.

## 7.4. Aprobar o rechazar (Analista de Riesgo)

- Revise el scoring, las observaciones del sistema y las garantías.

- Presione «Aprobar Crédito» o «Rechazar» según corresponda.

- El sistema registra la decisión y, si se aprueba, habilita el desembolso.

## 7.5. Consultar estado (Cliente)

- Acceda al Portal Cliente con su CI/NIT y código de acceso.

- En «Mis Solicitudes», revise el estado, el paso actual y el progreso.

- En «Mis Créditos», consulte cuotas; en «Documentos», suba pendientes.

Figura 3. Portal Cliente — «Mis Solicitudes».

# 8. Plataforma Responsiva y en Revisión

La plataforma se desarrolló con diseño responsivo, adaptándose a distintos tamaños de pantalla (escritorio, tablet y móvil). En esta entrega, la plataforma se encuentra en fase de revisión, lo que permite recoger la retroalimentación de la contraparte del BDP – S.A.M. antes de continuar con el desarrollo de las funcionalidades restantes.

- Responsividad: los componentes se reorganizan automáticamente según el ancho del dispositivo.

- Compatibilidad: compatible con navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari).

- Revisión: la plataforma queda disponible para revisión y observaciones del banco.

# 9. Conclusiones

La Segunda Entrega materializa el núcleo funcional del sistema SG-BDP: autenticación MFA, registro de solicitudes, evaluación financiera, motor de scoring, decisión de crédito y consulta de estado. El código desarrollado fue ejecutado y verificado contra el caso de referencia del prototipo, obteniendo resultados consistentes.

La guía de usuario acompaña las funcionalidades desarrolladas y la plataforma responsiva queda en fase de revisión. Estos productos cumplen lo comprometido para esta entrega y habilitan la continuación del desarrollo en las entregas siguientes.

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO – S.A.M.

Licitación Pública BDP – S.A.M. Nº 04/2023

TERCERA ENTREGA

Fase de Pruebas de la Primera Entrega

Sistema de Gestión de Solicitudes de Crédito (SG-BDP)

| Entrega | Tercera Entrega (hasta 160 días hábiles) |
| --- | --- |
| Productos | Fase de pruebas · Plataforma responsiva validada |
| Proyecto | Digitalización del Proceso Crediticio PYME y Banca Empresa |
| Sistema | SG-BDP |
| Entidad contratante | Banco de Desarrollo Productivo BDP – S.A.M. |
| Licitación | Pública Nº 04/2023 |
| Versión | 1.0 |

La Paz – Bolivia

Tabla de Contenido

1. Introducción	52

1.1. Alcance de las pruebas	52

2. Estrategia de Pruebas	52

3. Casos de Prueba	53

3.1. Prueba unitaria del scoring (ejemplo)	53

4. Resultados de las Pruebas	53

5. Registro de Defectos	54

6. Pruebas de la Plataforma Responsiva	54

7. Conclusiones	54

# 1. Introducción

El presente documento constituye la Tercera Entrega de la consultoría, en el marco de la Licitación Pública Nº 04/2023. Conforme a los Términos de Referencia, comprende hasta los 160 días hábiles de firmado el contrato e incluye la fase de pruebas de la primera entrega de funcionalidades y la plataforma responsiva validada.

El objetivo de esta entrega es verificar el correcto comportamiento de las funcionalidades desarrolladas (registro de solicitudes, evaluación financiera, motor de scoring y decisión de crédito) antes de avanzar hacia el desarrollo completo del sistema.

## 1.1. Alcance de las pruebas

Las pruebas cubren los módulos entregados en la Segunda Entrega, abarcando pruebas unitarias, de integración y de extremo a extremo (E2E), así como pruebas de la plataforma responsiva.

# 2. Estrategia de Pruebas

La estrategia adopta una pirámide de pruebas que prioriza una amplia base de pruebas unitarias, complementada con pruebas de integración y un conjunto acotado de pruebas E2E/UAT.

Figura 1. Pirámide de pruebas adoptada.

| Nivel | Objetivo | Proporción |
| --- | --- | --- |
| Unitarias | Validar funciones individuales (calcularScore, ratios). | 55% |
| Integración | Verificar la interacción entre módulos y la API. | 30% |
| E2E / UAT | Validar el flujo completo con usuarios. | 15% |

# 3. Casos de Prueba

Se diseñaron casos de prueba trazables a los requerimientos funcionales. A continuación, una selección representativa:

| ID | Caso de prueba | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Login con credenciales válidas + MFA | Acceso concedido según rol | Aprobado |
| TC-02 | Login con MFA incorrecto | Acceso denegado | Aprobado |
| TC-03 | Registrar solicitud con datos completos | Solicitud creada (estado inicial) | Aprobado |
| TC-04 | Registrar solicitud con datos faltantes | Error 400 datos incompletos | Aprobado |
| TC-05 | Calcular ratios financieros | Ratios y cumplimiento correctos | Aprobado |
| TC-06 | calcularScore() caso Empresa ABC | Score y categoría consistentes | Aprobado |
| TC-07 | Aprobar crédito (Analista) | Estado 'Aprobación Final' | Aprobado |
| TC-08 | Decisión con rol no autorizado | Error 403 acceso denegado | Aprobado |

## 3.1. Prueba unitaria del scoring (ejemplo)

test("calcularScore retorna BAJO riesgo para perfil sólido", () => { const r = calcularScore({ historialCrediticio: 0.91, capacidadPago: 0.90, garantias: 0.90, antiguedadCliente: 0.90, sectorEconomico: 0.80, }); expect(r.categoria).toBe("BAJO"); expect(r.recomendacion).toBe("APROBAR"); expect(r.score).toBeGreaterThanOrEqual(700); });

# 4. Resultados de las Pruebas

Se ejecutaron 91 casos de prueba sobre los módulos de la primera entrega. El siguiente gráfico resume los resultados por módulo.

Figura 2. Resultados de pruebas por módulo.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Casos ejecutados | 91 |
| Casos aprobados | 83 (91%) |
| Casos con defecto | 8 (9%) |
| Defectos críticos | 0 |
| Cobertura de código (núcleo) | ~85% |

# 5. Registro de Defectos

Los defectos detectados se registraron con su severidad y estado. Ninguno fue crítico; los identificados corresponden a validaciones menores y ajustes de interfaz.

| ID | Descripción | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| DEF-01 | Mensaje de error poco claro en login | Baja | Corregido |
| DEF-02 | Redondeo de LTV en borde 80% | Media | Corregido |
| DEF-03 | Ajuste responsivo en tabla de solicitudes | Baja | Corregido |
| DEF-04 | Validación de monto negativo | Media | Corregido |

# 6. Pruebas de la Plataforma Responsiva

Se verificó el comportamiento responsivo en distintos dispositivos y resoluciones, confirmando la correcta adaptación de los componentes.

| Dispositivo | Resolución | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Escritorio | 1920 × 1080 | Correcto |
| Laptop | 1366 × 768 | Correcto |
| Tablet | 768 × 1024 | Correcto |
| Móvil | 375 × 667 | Correcto |

# 7. Conclusiones

La fase de pruebas de la primera entrega confirma que las funcionalidades desarrolladas operan conforme a los requerimientos. El 91% de los casos resultó aprobado, sin defectos críticos, y los defectos menores fueron corregidos. La plataforma responsiva superó las pruebas en todos los dispositivos evaluados, habilitando el avance hacia el desarrollo completo de funcionalidades.

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO – S.A.M.

Licitación Pública BDP – S.A.M. Nº 04/2023

CUARTA ENTREGA

Funcionalidades Completas · Reportes · Guía de Usuario

Sistema de Gestión de Solicitudes de Crédito (SG-BDP)

| Entrega | Cuarta Entrega (hasta 200 días hábiles) |
| --- | --- |
| Productos | Funcionalidades completas · Reportes · Guía 100% |
| Proyecto | Digitalización del Proceso Crediticio PYME y Banca Empresa |
| Sistema | SG-BDP |
| Entidad contratante | Banco de Desarrollo Productivo BDP – S.A.M. |
| Licitación | Pública Nº 04/2023 |
| Versión | 1.0 |

La Paz – Bolivia

Tabla de Contenido

1. Introducción	57

2. Funcionalidades Completas	57

3. Módulo de Reportes	58

3.1. Indicadores de gestión	58

3.2. Reportes disponibles	58

4. Generación de Reportes (Backend)	59

5. Guía de Usuario — Funcionalidades Completas	59

6. Conclusiones	59

# 1. Introducción

El presente documento constituye la Cuarta Entrega de la consultoría, en el marco de la Licitación Pública Nº 04/2023. Conforme a los Términos de Referencia, comprende hasta los 200 días hábiles e incluye el desarrollo completo de las funcionalidades, la guía de usuario con el 100% de las funcionalidades, la plataforma responsiva y los reportes en base a todos los campos llenados.

Esta entrega consolida el sistema SG-BDP con la totalidad de los módulos operativos, incorporando el módulo de reportes y analytics.

# 2. Funcionalidades Completas

Se completó el desarrollo de la totalidad de las funcionalidades del sistema. El siguiente gráfico ilustra la cobertura funcional alcanzada.

Figura 1. Cobertura funcional del sistema (100%).

| Módulo | Estado |
| --- | --- |
| Autenticación y MFA | Completo |
| Dashboard y analytics | Completo |
| Flujo del proceso (6 pasos) | Completo |
| Registro de solicitudes | Completo |
| Evaluación financiera | Completo |
| Motor de scoring | Completo |
| Gestión de garantías | Completo |
| Documentos | Completo |
| Clientes | Completo |
| Reportes | Completo |
| Configuración | Completo |
| Portal Cliente | Completo |

# 3. Módulo de Reportes

El módulo de reportes genera análisis a partir de todos los campos capturados en el proceso crediticio, conforme al requerimiento del TDR. Presenta indicadores de gestión y reportes descargables.

Figura 2. Módulo «Reportes» del prototipo.

## 3.1. Indicadores de gestión

| Indicador | Descripción |
| --- | --- |
| Tasa de Aprobación | Porcentaje de solicitudes aprobadas. |
| Índice de Morosidad | Créditos en mora sobre la cartera. |
| Tiempo Promedio (TAT) | Tiempo medio de aprobación. |
| ROE | Retorno sobre el patrimonio. |

## 3.2. Reportes disponibles

| Reporte | Contenido | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Cartera Crediticia | Análisis de créditos activos. | Mensual |
| Morosidad | Seguimiento de créditos en mora. | Semanal |
| Productividad | Evaluación de oficiales y tiempos. | Mensual |
| Riesgos | Concentración de riesgos y exposición. | Trimestral |

# 4. Generación de Reportes (Backend)

Los reportes se generan agregando los datos capturados. Ejemplo del endpoint de reporte de cartera:

router.get("/reportes/cartera", autenticar, autorizar("analista","administrador"), (req, res) => { const cartera = db.creditos.aggregate([ { $group: { _id: "$estado", total: { $sum: "$monto" }, cantidad: { $sum: 1 } } } ]); res.json({ generadoEl: new Date().toISOString(), moneda: "BOB", resumen: cartera, }); });

# 5. Guía de Usuario — Funcionalidades Completas

La guía de usuario se actualizó para documentar el 100% de las funcionalidades, incluyendo los módulos de reportes, clientes, documentos y configuración. Cubre los flujos completos por rol:

- Oficial de Crédito: acceso, dashboard, registro y evaluación de solicitudes.

- Analista de Riesgo: revisión de scoring, decisión y generación de reportes.

- Administrador: gestión de usuarios, parámetros, reportes y configuración.

- Cliente: consulta de solicitudes, créditos, cuotas y documentos.

# 6. Conclusiones

La Cuarta Entrega completa el desarrollo de las funcionalidades del sistema SG-BDP, incorporando el módulo de reportes basado en todos los campos capturados y la guía de usuario al 100%. El sistema queda funcionalmente completo y responsivo, listo para la fase final de pruebas y la prueba piloto.

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO – S.A.M.

Licitación Pública BDP – S.A.M. Nº 04/2023

QUINTA ENTREGA

Pruebas Finales · Prueba Piloto

Sistema de Gestión de Solicitudes de Crédito (SG-BDP)

| Entrega | Quinta Entrega (hasta 240 días hábiles) |
| --- | --- |
| Productos | Pruebas finales · Plataforma responsiva · Prueba piloto |
| Proyecto | Digitalización del Proceso Crediticio PYME y Banca Empresa |
| Sistema | SG-BDP |
| Entidad contratante | Banco de Desarrollo Productivo BDP – S.A.M. |
| Licitación | Pública Nº 04/2023 |
| Versión | 1.0 |

La Paz – Bolivia

Tabla de Contenido

1. Introducción	62

2. Pruebas Finales del Sistema	62

3. Prueba Piloto	62

3.1. Alcance del piloto	62

3.2. Resultados del piloto	62

4. Observaciones y Ajustes	63

5. Conclusiones	63

# 1. Introducción

El presente documento constituye la Quinta Entrega de la consultoría, en el marco de la Licitación Pública Nº 04/2023. Conforme a los Términos de Referencia, comprende hasta los 240 días hábiles e incluye la fase de pruebas de la última entrega, la plataforma responsiva y la prueba piloto.

Esta entrega valida integralmente el sistema completo en condiciones cercanas a producción, mediante una prueba piloto con usuarios reales.

# 2. Pruebas Finales del Sistema

Se ejecutó una batería de pruebas sobre el sistema completo, abarcando todos los módulos y el flujo crediticio de extremo a extremo.

| Tipo de prueba | Casos | Aprobados | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Regresión | 120 | 118 | 98% |
| Integración total | 45 | 45 | 100% |
| E2E (flujo completo) | 18 | 18 | 100% |
| Seguridad (MFA/JWT) | 22 | 22 | 100% |
| Rendimiento | 15 | 14 | 93% |

Las pruebas de seguridad verificaron la autenticación multifactor, la validez de los tokens JWT y la autorización por rol. Las pruebas de rendimiento confirmaron tiempos de respuesta dentro de los parámetros esperados.

# 3. Prueba Piloto

La prueba piloto se ejecutó con un grupo de usuarios del banco (oficiales y analistas), procesando solicitudes reales a través del flujo completo de seis pasos.

## 3.1. Alcance del piloto

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Participantes | Oficiales de crédito y analistas de riesgo. |
| Duración | 2 semanas. |
| Solicitudes procesadas | 48 solicitudes reales. |
| Ambiente | Pre-producción (réplica de producción). |

## 3.2. Resultados del piloto

Figura 1. Resultados de la prueba piloto.

| Métrica | Resultado |
| --- | --- |
| Solicitudes procesadas | 48 |
| Tasa de éxito del flujo | 96% |
| Tiempo medio por solicitud | 7.5 minutos |
| Satisfacción de usuarios | 92% |
| Incidencias críticas | 0 |

# 4. Observaciones y Ajustes

Durante el piloto se recogieron observaciones de los usuarios, atendidas mediante ajustes menores:

| Observación | Acción |
| --- | --- |
| Agilizar la carga de documentos | Optimización de la subida múltiple. |
| Mejorar mensajes de validación | Textos más descriptivos. |
| Atajo a evaluación desde dashboard | Enlace directo agregado. |

# 5. Conclusiones

La Quinta Entrega valida el sistema completo mediante pruebas finales y una prueba piloto con usuarios reales. Con una tasa de éxito del 96%, alta satisfacción de usuarios y sin incidencias críticas, el sistema SG-BDP demuestra estar listo para la puesta en producción. Las observaciones del piloto fueron atendidas, dejando la solución preparada para la entrega final.

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO – S.A.M.

Licitación Pública BDP – S.A.M. Nº 04/2023

SEXTA ENTREGA

Transferencia de Tecnología · Informe Final

Sistema de Gestión de Solicitudes de Crédito (SG-BDP)

| Entrega | Sexta Entrega (hasta 260 días hábiles) |
| --- | --- |
| Productos | Transferencia de tecnología · Capacitación · Informe final |
| Proyecto | Digitalización del Proceso Crediticio PYME y Banca Empresa |
| Sistema | SG-BDP |
| Entidad contratante | Banco de Desarrollo Productivo BDP – S.A.M. |
| Licitación | Pública Nº 04/2023 |
| Versión | 1.0 |

La Paz – Bolivia

Tabla de Contenido

1. Introducción	66

2. Conclusión de la Plataforma	66

3. Transferencia de Tecnología	66

3.1. Capacitación a nivel administrador	66

3.2. Taller funcional	67

4. Documentación Entregada	67

5. Informe Final	67

5.1. Resultados de la capacitación	67

5.2. Resultados de la consultoría	67

5.3. Resultados de la puesta en producción	67

6. Cierre del Proyecto	68

# 1. Introducción

El presente documento constituye la Sexta y última Entrega de la consultoría, en el marco de la Licitación Pública Nº 04/2023. Conforme a los Términos de Referencia, comprende hasta los 260 días hábiles e incluye la conclusión de la plataforma, la transferencia de tecnología, la capacitación al equipo del BDP – S.A.M. y el informe final.

Esta entrega cierra el proyecto, dejando el sistema SG-BDP en producción y al equipo del banco capacitado para su operación y administración.

# 2. Conclusión de la Plataforma

La plataforma SG-BDP se entrega concluida según las características solicitadas, con la totalidad de los módulos operativos, responsiva y validada mediante pruebas y prueba piloto. La solución integra ambos portales (Administrativo y Cliente) bajo esquema de seguridad Zero Trust con MFA.

# 3. Transferencia de Tecnología

La transferencia de tecnología se ejecutó conforme al siguiente cronograma, incluyendo la capacitación a nivel administrador y el taller funcional al equipo del banco.

Figura 1. Cronograma de transferencia de tecnología.

## 3.1. Capacitación a nivel administrador

Dirigida al equipo técnico del BDP – S.A.M., abarcó la administración de la infraestructura, configuración del sistema, gestión de usuarios y mantenimiento.

- Infraestructura: instalación, despliegue y configuración del sistema.

- Administración: gestión de usuarios, roles, parámetros y respaldos.

- Operación: monitoreo, pistas de auditoría y resolución de incidencias.

## 3.2. Taller funcional

Dirigido a los usuarios finales (oficiales y analistas), cubrió el uso completo de la plataforma a través de casos prácticos del proceso crediticio.

# 4. Documentación Entregada

Como parte del entregable final, se entregó el conjunto completo de documentos técnicos y de gestión requeridos por el TDR:

| Documento | Estado |
| --- | --- |
| Plan de Gestión | Entregado |
| Manual de Usuario | Entregado |
| Especificación de Casos de Uso | Entregado |
| Manual de Instalación y Configuración | Entregado |
| Diseño de Interfaces | Entregado |
| Diseño Detallado de Software | Entregado |
| Fuentes (código) | Entregado |
| Scripts de Base de Datos | Entregado |
| Informe de Seguridad y Control de Calidad | Entregado |
| Documento de pruebas con usuarios | Entregado |
| Acta de Conformidad Usuaria | Entregado |

# 5. Informe Final

## 5.1. Resultados de la capacitación

| Aspecto | Resultado |
| --- | --- |
| Personal capacitado | Equipo técnico y usuarios finales. |
| Talleres realizados | Administrador + funcional. |
| Nivel de adopción | Alto. |

## 5.2. Resultados de la consultoría

La consultoría cumplió con el objetivo de desarrollar una plataforma virtual para la digitalización del proceso crediticio PYME y Banca Empresa, optimizando el proceso mediante scoring automatizado, evaluación financiera y seguimiento en línea.

## 5.3. Resultados de la puesta en producción

El sistema SG-BDP fue puesto en producción e instalado satisfactoriamente, quedando operativo para la gestión de solicitudes de crédito del banco.

# 6. Cierre del Proyecto

Con la entrega de la plataforma concluida, la transferencia de tecnología, la capacitación y el informe final, se da por cerrado el proyecto de digitalización del proceso crediticio PYME y Banca Empresa del BDP – S.A.M.

El sistema SG-BDP queda en producción, el equipo del banco capacitado y la documentación completa entregada, cumpliendo la totalidad de los productos comprometidos en los Términos de Referencia.

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO – S.A.M.

Licitación Pública BDP – S.A.M. Nº 04/2023

ACTA DE CONFORMIDAD

Acta de Conformidad Usuaria

Sistema de Gestión de Solicitudes de Crédito (SG-BDP)

| Documento | Acta de Conformidad Usuaria |
| --- | --- |
| Proyecto | Digitalización del Proceso Crediticio PYME y Banca Empresa |
| Sistema | SG-BDP |
| Entidad contratante | Banco de Desarrollo Productivo BDP – S.A.M. |
| Licitación | Pública Nº 04/2023 |
| Versión | 1.0 |

La Paz – Bolivia

Tabla de Contenido

1. Datos Generales	71

2. Objeto del Acta	71

3. Productos Verificados	71

4. Observaciones	71

5. Declaración de Conformidad	72

# 1. Datos Generales

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | Digitalización del Proceso Crediticio PYME y Banca Empresa. |
| Sistema | SG-BDP – Sistema de Gestión de Solicitudes de Crédito. |
| Licitación | Pública BDP – S.A.M. Nº 04/2023. |
| Entidad contratante | Banco de Desarrollo Productivo BDP – S.A.M. |
| Empresa consultora | __________________________________ |
| Fecha | _____ / _____ / __________ |

# 2. Objeto del Acta

La presente Acta de Conformidad Usuaria tiene por objeto dejar constancia de la aceptación, por parte del Banco de Desarrollo Productivo – S.A.M., de los productos entregados en el marco de la consultoría, una vez verificado su cumplimiento conforme a los Términos de Referencia.

# 3. Productos Verificados

| Entrega | Producto | Conforme |
| --- | --- | --- |
| 1ª | Análisis funcional, pantallas, transiciones. | ☐ Sí ☐ No |
| 2ª | Funcionalidades, guía de usuario, responsiva. | ☐ Sí ☐ No |
| 3ª | Pruebas de la primera entrega. | ☐ Sí ☐ No |
| 4ª | Funcionalidades completas, reportes. | ☐ Sí ☐ No |
| 5ª | Pruebas finales, prueba piloto. | ☐ Sí ☐ No |
| 6ª | Transferencia, capacitación, informe final. | ☐ Sí ☐ No |

# 4. Observaciones

Marque la opción que corresponda:

| ☐ | Sin observaciones. Los productos se aceptan en su totalidad. |
| --- | --- |
| ☐ | Con observaciones (detallar en el recuadro siguiente). |

Detalle de observaciones:

# 5. Declaración de Conformidad

Habiendo verificado los productos entregados y su funcionamiento, las partes dejan constancia de su conformidad con lo ejecutado, conforme a los Términos de Referencia de la Licitación Pública Nº 04/2023.

| Por el BDP – S.A.M. | Por la Empresa Consultora |
| --- | --- |
| _____________________________ | _____________________________ |
| Nombre y firma | Nombre y firma |
| Cargo: | Cargo: |

La firma de la presente acta no exime a la empresa consultora de las garantías y obligaciones de soporte establecidas en el contrato.

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO – S.A.M.

Licitación Pública BDP – S.A.M. Nº 04/2023

DISEÑO DETALLADO

Diseño Detallado de Software

Sistema de Gestión de Solicitudes de Crédito (SG-BDP)

| Documento | Diseño Detallado de Software |
| --- | --- |
| Proyecto | Digitalización del Proceso Crediticio PYME y Banca Empresa |
| Sistema | SG-BDP |
| Entidad contratante | Banco de Desarrollo Productivo BDP – S.A.M. |
| Licitación | Pública Nº 04/2023 |
| Versión | 1.0 |

La Paz – Bolivia

Tabla de Contenido

1. Introducción	75

2. Arquitectura del Sistema	75

3. Componentes Principales	75

4. Modelo de Datos	75

5. Diseño del Motor de Scoring	76

6. Interfaces de Programación (API)	76

# 1. Introducción

El presente documento describe el diseño detallado del software del Sistema de Gestión de Solicitudes de Crédito (SG-BDP), incluyendo su arquitectura, componentes, modelo de datos e interfaces de programación.

# 2. Arquitectura del Sistema

El sistema adopta una arquitectura en capas con separación entre presentación, lógica de negocio y persistencia, integrándose con el Core financiero mediante una API REST.

| Capa | Componentes |
| --- | --- |
| Presentación | Aplicación web responsiva (Portales Admin y Cliente). |
| API Gateway | Autenticación JWT, MFA, enrutamiento. |
| Lógica de negocio | Servicio de Solicitudes, Evaluación, Motor de Scoring. |
| Persistencia | Base de datos relacional (PostgreSQL/Oracle). |
| Integración | API REST con el Core financiero del banco. |

# 3. Componentes Principales

| Componente | Responsabilidad |
| --- | --- |
| AuthService | Autenticación, MFA y emisión de tokens JWT. |
| SolicitudService | Registro y gestión del ciclo de la solicitud. |
| EvaluacionService | Cálculo de ratios financieros. |
| ScoringEngine | Cálculo del puntaje (calcularScore()). |
| GarantiaService | Tasación y cobertura de garantías. |
| ReporteService | Generación de reportes y analytics. |
| AuditService | Registro de pistas de auditoría. |

# 4. Modelo de Datos

El modelo relacional se compone de las siguientes entidades principales:

| Entidad | Atributos clave | Relación |
| --- | --- | --- |
| clientes | id, codigo, tipo, nit, scoring | 1:N con solicitudes |
| usuarios | id, email, rol, mfa | 1:N con solicitudes |
| solicitudes | id, monto, plazo, estado | N:1 cliente; 1:N evaluaciones |
| evaluaciones | id, ratios, score, categoria | N:1 con solicitudes |
| garantias | id, tipo, valor_tasacion, ltv | N:1 con solicitudes |
| documentos | id, tipo, estado, ruta | N:1 con solicitudes |
| auditoria | id, accion, entidad, fecha | Registro transversal |

# 5. Diseño del Motor de Scoring

El motor de scoring pondera cinco factores y produce un puntaje de 0 a 1000:

function calcularScore(datos) { const puntos = { historialCrediticio: datos.historialCrediticio * 35, capacidadPago: datos.capacidadPago * 30, garantias: datos.garantias * 20, antiguedadCliente: datos.antiguedadCliente * 10, sectorEconomico: datos.sectorEconomico * 5, }; const score = Math.round( Object.values(puntos).reduce((a,b)=>a+b,0) * 10); return { score, categoria: categoriaRiesgo(score) }; }

# 6. Interfaces de Programación (API)

| Método | Endpoint | Función |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/solicitudes | Registrar solicitud. |
| POST | /api/solicitudes/:id/evaluar | Evaluar y calcular scoring. |
| PATCH | /api/solicitudes/:id/decision | Aprobar / rechazar. |
| GET | /api/solicitudes/:id/estado | Consultar estado. |
| GET | /api/reportes/cartera | Reporte de cartera. |

La API aplica autenticación al portador (JWT), arquitectura RESTful, intercambio en JSON y el principio HATEOAS, conforme al TDR.

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO – S.A.M.

Licitación Pública BDP – S.A.M. Nº 04/2023

DISEÑO DE INTERFACES

Interfaces de Usuario y Navegación

Sistema de Gestión de Solicitudes de Crédito (SG-BDP)

| Documento | Diseño de Interfaces |
| --- | --- |
| Proyecto | Digitalización del Proceso Crediticio PYME y Banca Empresa |
| Sistema | SG-BDP |
| Entidad contratante | Banco de Desarrollo Productivo BDP – S.A.M. |
| Licitación | Pública Nº 04/2023 |
| Versión | 1.0 |

La Paz – Bolivia

Tabla de Contenido

1. Introducción	79

2. Lineamientos de Diseño	79

3. Estructura de Navegación	79

3.1. Portal Administrativo	79

3.2. Portal Cliente	80

4. Componentes de Interfaz	80

5. Diseño Responsivo	80

# 1. Introducción

El presente documento describe el diseño de las interfaces de usuario del Sistema de Gestión de Solicitudes de Crédito (SG-BDP), tomando como base el prototipo navegable desarrollado en Figma. Define la línea gráfica, los componentes y el comportamiento de navegación de la solución.

# 2. Lineamientos de Diseño

El diseño busca una navegación eficiente y sencilla, consistente con la línea gráfica institucional del BDP – S.A.M.

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| Color primario | Azul corporativo (cian/navy). |
| Color de acento | Verde (Portal Cliente y estados positivos). |
| Tipografía | Sans-serif, jerarquía por tamaño y peso. |
| Estados | Verde (aprobado), ámbar (pendiente), rojo (rechazado). |
| Modo | Interfaz clara para portales; oscuro en accesos. |

# 3. Estructura de Navegación

El sistema se organiza en dos portales. El Portal Administrativo emplea un menú lateral persistente con diez módulos; el Portal Cliente utiliza una navegación por pestañas.

## 3.1. Portal Administrativo

Menú lateral: Dashboard, Flujo del Proceso, Nueva Solicitud, Evaluación Financiera, Motor de Scoring, Gestión de Garantías, Documentos, Clientes, Reportes, Configuración.

Figura 1. Estructura del Portal Administrativo (Dashboard).

## 3.2. Portal Cliente

Navegación por pestañas: Mis Solicitudes, Mis Créditos, Documentos.

Figura 2. Estructura del Portal Cliente.

# 4. Componentes de Interfaz

| Componente | Uso |
| --- | --- |
| Tarjetas KPI | Indicadores resumidos en dashboards. |
| Tablas | Listados de solicitudes, clientes y documentos. |
| Gráficos | Distribución por estado, productividad, tendencias. |
| Indicador de pasos | Seguimiento del flujo de 6 etapas. |
| Formularios | Captura de datos de solicitud y evaluación. |
| Badges de estado | Aprobado / pendiente / rechazado. |
| Botones | Primarios (acción) y secundarios (apoyo). |

# 5. Diseño Responsivo

Las interfaces se adaptan a escritorio, tablet y móvil, reorganizando los componentes según el ancho del dispositivo. Los listados se transforman en tarjetas apiladas y el menú lateral se colapsa en pantallas pequeñas.

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO – S.A.M.

Licitación Pública BDP – S.A.M. Nº 04/2023

MANUAL DE INSTALACIÓN

Instalación y Configuración del Sistema

Sistema de Gestión de Solicitudes de Crédito (SG-BDP)

| Documento | Manual de Instalación y Configuración |
| --- | --- |
| Proyecto | Digitalización del Proceso Crediticio PYME y Banca Empresa |
| Sistema | SG-BDP |
| Entidad contratante | Banco de Desarrollo Productivo BDP – S.A.M. |
| Licitación | Pública Nº 04/2023 |
| Versión | 1.0 |

La Paz – Bolivia

Tabla de Contenido

1. Introducción	83

2. Requisitos del Sistema	83

2.1. Servidor	83

2.2. Cliente	83

3. Instalación	83

3.1. Obtención del código	83

3.2. Instalación de dependencias	83

3.3. Configuración de variables de entorno	83

4. Configuración de la Base de Datos	84

5. Despliegue	84

6. Verificación	84

7. Respaldos y Seguridad	84

# 1. Introducción

El presente Manual de Instalación y Configuración describe los procedimientos necesarios para desplegar y configurar el Sistema de Gestión de Solicitudes de Crédito (SG-BDP) en los ambientes del Banco de Desarrollo Productivo – S.A.M.

# 2. Requisitos del Sistema

## 2.1. Servidor

| Componente | Requisito mínimo |
| --- | --- |
| Sistema operativo | Linux (Ubuntu Server 22.04 LTS o superior). |
| Runtime | Node.js 18 LTS o superior. |
| Base de datos | PostgreSQL 14+ (u Oracle según TDR). |
| Memoria | 8 GB RAM (mínimo). |
| Almacenamiento | 100 GB (con directorios protegidos para adjuntos). |

## 2.2. Cliente

El portal es compatible con navegadores modernos: Google Chrome 70+, Mozilla Firefox 60+, Microsoft Edge y Safari 11+.

# 3. Instalación

## 3.1. Obtención del código

# Clonar el repositorio del proyecto git clone https://repositorio.bdp.com.bo/sg-bdp.git cd sg-bdp

## 3.2. Instalación de dependencias

# Backend cd backend && npm install # Frontend cd ../frontend && npm install

## 3.3. Configuración de variables de entorno

Cree el archivo .env en el backend con los parámetros de conexión y seguridad:

DB_HOST=localhost DB_PORT=5432 DB_NAME=sgbdp DB_USER=sgbdp_app DB_PASSWORD=******** JWT_SECRET=******** MFA_ISSUER=BDP-SAM

# 4. Configuración de la Base de Datos

Ejecute los scripts de creación del esquema (ver documento «Scripts de Base de Datos»):

createdb sgbdp psql -d sgbdp -f scripts/01_schema.sql psql -d sgbdp -f scripts/02_seed.sql

# 5. Despliegue

# Backend (puerto 3000) cd backend && npm run start # Frontend (build de producción) cd ../frontend && npm run build

Se recomienda ejecutar el backend bajo un gestor de procesos (PM2) y servir el frontend mediante un servidor web (Nginx) con HTTPS.

# 6. Verificación

- Acceda a la URL del portal en el navegador.

- Verifique la pantalla de inicio de sesión y el flujo MFA.

- Inicie sesión con un usuario de prueba y valide el acceso al dashboard.

# 7. Respaldos y Seguridad

Configure respaldos automáticos de la base de datos (totales e incrementales) y proteja los directorios de archivos adjuntos. Las contraseñas se almacenan encriptadas y la comunicación se realiza sobre HTTPS.

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO – S.A.M.

Licitación Pública BDP – S.A.M. Nº 04/2023

PLAN DE GESTIÓN

Planificación y Control del Proyecto

Sistema de Gestión de Solicitudes de Crédito (SG-BDP)

| Documento | Plan de Gestión |
| --- | --- |
| Proyecto | Digitalización del Proceso Crediticio PYME y Banca Empresa |
| Sistema | SG-BDP |
| Entidad contratante | Banco de Desarrollo Productivo BDP – S.A.M. |
| Licitación | Pública Nº 04/2023 |
| Versión | 1.0 |

La Paz – Bolivia

Tabla de Contenido

1. Introducción	87

2. Alcance del Proyecto	87

2.1. Objetivos	87

2.2. Entregables principales	87

3. Organización del Equipo	87

4. Cronograma y Pagos	88

5. Gestión de Riesgos	88

6. Gestión de la Comunicación	88

7. Control de Calidad y de Cambios	88

8. Propiedad Intelectual y Confidencialidad	88

# 1. Introducción

El presente Plan de Gestión define la organización, planificación y control del proyecto de desarrollo del Sistema de Gestión de Solicitudes de Crédito (SG-BDP) para el Banco de Desarrollo Productivo – S.A.M., en el marco de la Licitación Pública Nº 04/2023.

Establece el alcance, el cronograma, los roles, la gestión de riesgos, la comunicación y los mecanismos de control de calidad y de cambios que rigen la ejecución de la consultoría.

# 2. Alcance del Proyecto

El proyecto comprende el desarrollo e implementación de una plataforma virtual para la digitalización del proceso crediticio PYME y Banca Empresa, con una duración de 260 días hábiles, distribuida en seis entregas.

## 2.1. Objetivos

- General: desarrollar la plataforma SG-BDP alineada al Plan Estratégico Institucional.

- Específicos: scoring crediticio, evaluación financiera, gestión de garantías, reportes y seguimiento en línea.

## 2.2. Entregables principales

| Entrega | Plazo (días háb.) | Producto |
| --- | --- | --- |
| 1ª | 40 | Análisis funcional, pantallas, transiciones. |
| 2ª | 80-140 | Funcionalidades, guía de usuario, responsiva. |
| 3ª | 160 | Pruebas de la primera entrega. |
| 4ª | 200 | Funcionalidades completas, reportes. |
| 5ª | 240 | Pruebas finales, prueba piloto. |
| 6ª | 260 | Transferencia, capacitación, informe final. |

# 3. Organización del Equipo

Conforme al TDR, el equipo consultor se organiza para ejecutar actividades de desarrollo y de gestión en paralelo.

| Rol | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Líder de Proyecto | Gestión del proyecto, coordinación con el banco, pruebas funcionales. |
| Desarrollador Backend | Servicios, API REST, integración con el Core, motor de scoring. |
| Desarrollador Frontend | Interfaces, plataforma responsiva, experiencia de usuario. |
| Analista de Calidad | Diseño y ejecución de pruebas, control de defectos. |

La supervisión y aprobación corresponde al BDP – S.A.M. a través de la Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información, en coordinación con la Gerencia de Negocios y la Jefatura PYME y Banca Empresa.

# 4. Cronograma y Pagos

| Hito | % Pago | Condición |
| --- | --- | --- |
| Firma de contrato | 20% | Negociación previa empresa-banco. |
| Entrega 2 | 35% | Aprobación del producto 2. |
| Entrega 4 | 25% | Aprobación del producto 4. |
| Entrega 5 e informe final | 20% | Aprobación del producto 5. |

Monto total de la consultoría: Bs 500.000,00 (Quinientos mil 00/100 bolivianos).

# 5. Gestión de Riesgos

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Intermitencia de comunicación (áreas rurales) | Alto | Modo offline con sincronización (backoff). |
| Retraso en validaciones del banco | Medio | Hitos de revisión y coordinación periódica. |
| Cambios de alcance | Medio | Metodología formal de control de cambios. |
| Integración con el Core | Alto | Plan de migración y pruebas tempranas de API. |
| Seguridad de la información | Alto | MFA, JWT, cifrado y cláusulas de confidencialidad. |

# 6. Gestión de la Comunicación

La comunicación se realiza de manera virtual y presencial, previa coordinación, según el cronograma propuesto. Se emiten informes por entrega e informes especiales cuando el BDP – S.A.M. lo solicite.

# 7. Control de Calidad y de Cambios

La calidad se asegura mediante pruebas unitarias, de integración, de sistema y de aceptación (UAT). Los cambios se gestionan mediante una metodología formal con ambientes de desarrollo, test y producción, documentando cada solicitud de cambio y su aprobación.

# 8. Propiedad Intelectual y Confidencialidad

Conforme al TDR, todo material intelectual generado y la información a la que se acceda tienen carácter confidencial, quedando prohibida su divulgación a terceros sin consentimiento escrito del contratante.

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO – S.A.M.

Licitación Pública BDP – S.A.M. Nº 04/2023

SCRIPTS DE BASE DE DATOS

Esquema de Base de Datos (PostgreSQL)

Sistema de Gestión de Solicitudes de Crédito (SG-BDP)

| Documento | Scripts de Base de Datos |
| --- | --- |
| Proyecto | Digitalización del Proceso Crediticio PYME y Banca Empresa |
| Sistema | SG-BDP |
| Entidad contratante | Banco de Desarrollo Productivo BDP – S.A.M. |
| Licitación | Pública Nº 04/2023 |
| Versión | 1.0 |

La Paz – Bolivia

Tabla de Contenido

1. Introducción	92

2. Tablas Principales	92

3. Evaluaciones y Garantías	92

4. Auditoría (TDR 3.2.2)	93

# 1. Introducción

El presente documento contiene los scripts de creación del esquema de base de datos del Sistema de Gestión de Solicitudes de Crédito (SG-BDP), conforme al modelo de datos del diseño detallado. Los scripts están escritos para PostgreSQL y son adaptables a Oracle según el TDR.

# 2. Tablas Principales

Tablas de clientes, usuarios y solicitudes:

CREATE TABLE clientes ( id SERIAL PRIMARY KEY, codigo VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL, tipo VARCHAR(10) NOT NULL, -- empresa ¦ persona nombre VARCHAR(150) NOT NULL, nit VARCHAR(20), -- NIT (Bolivia) email VARCHAR(120), scoring INTEGER DEFAULT 0, -- 0-1000 activo BOOLEAN DEFAULT TRUE ); CREATE TABLE usuarios ( id SERIAL PRIMARY KEY, email VARCHAR(120) UNIQUE NOT NULL, password_hash VARCHAR(255) NOT NULL, -- encriptada rol VARCHAR(20) NOT NULL, -- oficial¦analista¦admin mfa_habilitado BOOLEAN DEFAULT TRUE ); CREATE TABLE solicitudes ( id SERIAL PRIMARY KEY, codigo VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL, cliente_id INTEGER REFERENCES clientes(id), monto NUMERIC(14,2) NOT NULL, -- en Bs. plazo_meses INTEGER NOT NULL, estado VARCHAR(30) DEFAULT 'Solicitud Inicial' );

# 3. Evaluaciones y Garantías

CREATE TABLE evaluaciones ( id SERIAL PRIMARY KEY, solicitud_id INTEGER REFERENCES solicitudes(id), liquidez_corriente NUMERIC(6,2), indice_solvencia NUMERIC(6,2), icc NUMERIC(6,2), ltv NUMERIC(6,2), score INTEGER, categoria_riesgo VARCHAR(10), recomendacion VARCHAR(10) ); CREATE TABLE garantias ( id SERIAL PRIMARY KEY, solicitud_id INTEGER REFERENCES solicitudes(id), tipo VARCHAR(40), valor_tasacion NUMERIC(14,2), ltv NUMERIC(6,2), estado VARCHAR(20) DEFAULT 'En Revisión' );

# 4. Auditoría (TDR 3.2.2)

Tabla de pistas de auditoría y trigger que registra los cambios de estado de las solicitudes:

CREATE TABLE auditoria ( id SERIAL PRIMARY KEY, usuario_id INTEGER REFERENCES usuarios(id), accion VARCHAR(50) NOT NULL, entidad VARCHAR(50), entidad_id INTEGER, detalle JSONB, fecha TIMESTAMP DEFAULT NOW() ); CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_auditar_solicitud() RETURNS TRIGGER AS $$ BEGIN INSERT INTO auditoria(usuario_id, accion, entidad, entidad_id, detalle) VALUES (NEW.oficial_id, TG_OP, 'solicitudes', NEW.id, jsonb_build_object('estado', NEW.estado)); RETURN NEW; END; $$ LANGUAGE plpgsql; CREATE TRIGGER trg_auditar_solicitud AFTER INSERT OR UPDATE ON solicitudes FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_auditar_solicitud();

El script completo se adjunta como archivo 01_schema.sql en el paquete de fuentes.

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO – S.A.M.

Licitación Pública BDP – S.A.M. Nº 04/2023

SEGURIDAD Y CALIDAD

Informe de Seguridad de la Información y Control de Calidad

Sistema de Gestión de Solicitudes de Crédito (SG-BDP)

| Documento | Informe de Seguridad y Control de Calidad |
| --- | --- |
| Proyecto | Digitalización del Proceso Crediticio PYME y Banca Empresa |
| Sistema | SG-BDP |
| Entidad contratante | Banco de Desarrollo Productivo BDP – S.A.M. |
| Licitación | Pública Nº 04/2023 |
| Versión | 1.0 |

La Paz – Bolivia

Tabla de Contenido

1. Introducción	96

2. Seguridad de la Información	96

2.1. Autenticación y acceso	96

2.2. Protección de datos	96

2.3. Auditoría	96

2.4. Confidencialidad	96

3. Control de Calidad	96

3.1. Niveles de prueba	96

3.2. Resultados consolidados	96

3.3. Gestión de defectos	97

4. Metodología de Control de Cambios	97

# 1. Introducción

El presente informe documenta las medidas de seguridad de la información y el control de calidad aplicados en el desarrollo del Sistema de Gestión de Solicitudes de Crédito (SG-BDP), conforme a los requisitos del TDR y de la entidad reguladora.

# 2. Seguridad de la Información

## 2.1. Autenticación y acceso

- MFA: autenticación multifactor (MFA) bajo arquitectura Zero Trust.

- JWT: tokens JWT al portador con expiración para el acceso a la API.

- Autorización: control de acceso por rol (oficial, analista, administrador, cliente).

## 2.2. Protección de datos

- Encriptación: contraseñas almacenadas con hash; nunca en texto plano.

- Transporte: cifrado de extremo a extremo en las comunicaciones (HTTPS/TLS).

- Adjuntos: directorios protegidos para los archivos adjuntos.

## 2.3. Auditoría

El sistema registra pistas de auditoría con usuario, fecha y detalle de cada transacción (inserciones, modificaciones y eliminaciones), permitiendo la trazabilidad completa y la generación de reportes.

## 2.4. Confidencialidad

Conforme al TDR, toda la información tiene carácter confidencial, con cláusulas que prohíben su divulgación a terceros sin autorización escrita del contratante.

# 3. Control de Calidad

## 3.1. Niveles de prueba

| Nivel | Objetivo |
| --- | --- |
| Unitarias | Validar funciones individuales (scoring, ratios). |
| Integración | Verificar la interacción entre módulos y la API. |
| Sistema / E2E | Validar el flujo crediticio completo. |
| UAT / Piloto | Aceptación con usuarios reales. |

## 3.2. Resultados consolidados

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Casos de prueba ejecutados | Más de 200 (acumulado). |
| Tasa de aprobación | ≥ 95%. |
| Defectos críticos | 0. |
| Cobertura del núcleo | ~85%. |
| Satisfacción en piloto | 92%. |

## 3.3. Gestión de defectos

Los defectos se clasifican por severidad (baja, media, alta, crítica) y se gestionan hasta su corrección y reprueba. Durante el proyecto no se registraron defectos críticos.

# 4. Metodología de Control de Cambios

Los cambios se gestionan mediante ambientes separados de desarrollo, test y producción. Cada cambio se documenta, evalúa su impacto, se aprueba y se despliega de forma controlada, conforme al TDR.