Plan de Acción Actualizado
Digitalización del Proceso Crediticio PYME y Banca Empresa

Basado en TDD BDP N° 04/2023
Cliente: Banco de Desarrollo Productivo (BDP - S.A.M.)
Equipo: Consultoría Senior
Duración contractual: 260 días hábiles

Propósito del documento Consolidar el backlog priorizado y definir el plan semanal inicial del equipo, indicando qué se hará primero durante esta semana y qué avances realistas se pueden alcanzar.

# 1. Visión y ajuste al pliego

Misión: Desarrollar una plataforma virtual integral que incluya evaluaciones financieras, agrícolas, pecuarias y de producción, integrada mediante API-REST (JWT/HATEOAS) al core Argosnet, cumpliendo con la normativa ASFI.

# 2. Historias de usuario detalladas (Product Backlog técnico)

## Épica 1: Movilidad y Captura en Campo (Offline-First)

### HU-01: Captura de Datos en Modo Desconectado

Como Oficial de Crédito, quiero registrar los datos de ventas y gastos en mi tablet sin internet, para evitar perder información en zonas rurales.

Criterios de aceptación: Persistencia en SQLite con AES-256; indicador visual de estado; cola de pendientes.

### HU-02: Sincronización Automática y Gestión de Conflictos

Como Oficial de Crédito, quiero que el sistema suba los datos al detectar señal para no reingresar información manualmente.

Criterios de aceptación: Sincronización en segundo plano; manejo de estado de conflicto con el Core; backoff exponencial en fallos.

## Épica 2: Evaluación Inteligente y Validaciones

### HU-03: Cálculo Automático de Capacidad de Pago

Como Jefe de Unidad PYME, quiero que el sistema calcule la utilidad neta y monto máximo para eliminar errores humanos.

Criterios de aceptación: Validación de cuota menor al 30% de utilidad neta; alerta si inconsistencia compras/ventas supera el 20%.

### HU-04: Captura y Compresión de Respaldos Fotográficos

Como Oficial de Crédito, quiero tomar fotos comprimidas automáticamente para no agotar el plan de datos.

Criterios de aceptación: Redimensión a 1080p, aproximadamente 300 KB; legibilidad para auditoría; modo solo lectura tras sincronizar.

## Épica 3: Infraestructura, Seguridad y DevOps

### HU-05: Autenticación Centralizada (SSO)

Como Ing. DevOps, quiero que los usuarios usen credenciales de Active Directory para mantener políticas corporativas.

Criterios de aceptación: Protocolo OAuth2/SAML; cierre de sesión por inactividad según norma del banco.

### HU-06: Despliegue Automatizado y Monitoreo

Como Admin de Sistemas, quiero desplegar en contenedores y monitorear la salud para garantizar estabilidad a 150 usuarios.

Criterios de aceptación: Helm Charts para Kubernetes; métricas Prometheus (/metrics); logs JSON para stack ELK.

# 3. Product Backlog priorizado del negocio

| Prioridad | ID | Historia de usuario |
| --- | --- | --- |
| 1 | HU-01 | Como cliente PYME, quiero registrar mi solicitud de crédito y subir mis documentos digitalmente, para evitar traslados al banco y agilizar el trámite. |
| 2 | HU-02 | Como cliente PYME, quiero consultar el estado de mi solicitud de crédito en tiempo real, para saber en qué etapa está y qué documentación me falta. |
| 3 | HU-03 | Como oficial de créditos, quiero visualizar en una bandeja las solicitudes pendientes, observadas y vencidas, para organizar y priorizar mi trabajo diario. |
| 4 | HU-04 | Como oficial de créditos, quiero generar automáticamente formularios e informes con los datos ya registrados, para reducir tiempo y errores de transcripción. |
| 5 | HU-05 | Como administrador del sistema, quiero gestionar usuarios, roles y permisos, para controlar el acceso a la información según el perfil. |
| 6 | HU-06 | Como administrador del sistema, quiero contar con logs de auditoría y trazabilidad de las solicitudes, para saber quién hizo qué y en qué momento. |
| 7 | HU-07 | Como cliente de Banca Empresa, quiero consultar en un dashboard mis líneas de crédito, vencimientos y estados de cuenta, para tener control financiero consolidado. |
| 8 | HU-08 | Como cliente de Banca Empresa, quiero recibir notificaciones formales sobre hitos del proceso crediticio, para dar seguimiento seguro y oportuno a mis operaciones. |

# 4. Plan semanal general - Semana 1

Objetivo de la semana: dejar definida la base técnica y funcional del sistema para iniciar el desarrollo sin bloqueos, estableciendo arquitectura, prioridades, flujos de trabajo y primeros prototipos.

| Día | Enfoque | Actividades principales | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | Organización y definición | Reunión del equipo, revisión del backlog, selección de historias de la semana, asignación de responsables, definición de arquitectura general, herramientas, repositorio y estructura del proyecto. | Sprint semanal definido, tareas asignadas y estructura técnica acordada. |
| Martes | Diseño técnico y funcional | Diseño del flujo de captura offline y sincronización, modelo de datos local en SQLite, definición inicial del flujo de autenticación SSO, endpoints principales y reglas financieras base; elaboración de mockups iniciales. | Diagramas, diseño preliminar de API, base de datos local y pantallas iniciales. |
| Miércoles | Desarrollo base | Inicio del módulo offline, almacenamiento local, cola de sincronización, servicio de compresión de imágenes, configuración inicial de autenticación y preparación del entorno de despliegue y monitoreo. | Primer prototipo funcional local y componentes base en desarrollo. |
| Jueves | Integración inicial | Pruebas de captura más almacenamiento local, integración parcial con backend, validación de compresión, pruebas del cálculo financiero, conexión del flujo de autenticación y generación de métricas y logs básicos. | Integración parcial operativa y lista de ajustes detectados. |
| Viernes | Pruebas y cierre semanal | Ejecución de pruebas internas, revisión de tareas completadas y pendientes, documentación de avances, registro de bloqueos y planificación de la siguiente semana. | Avance demostrado, pendientes identificados y plan de continuación definido. |

# 5. Plan semanal por integrante

## José Diego Rivas (Líder / API Architect)

Definir el estándar de la API RESTful con JWT y HATEOAS.

Configurar el flujo inicial de OAuth2 para integración con Active Directory.

Documentar endpoints base y convenciones para el equipo.

Resultado esperado: Especificación inicial de la API y autenticación base acordada.

## Saul Lander Reyes (Especialista Financiero)

Diseñar los algoritmos de validación de la HU-03.

Definir fórmulas de capacidad de pago, ratios y alertas de inconsistencia.

Mapear campos de evaluación agrícola y pecuaria exigidos por el pliego.

Resultado esperado: Documento de reglas de negocio y validaciones financieras listo para implementación.

## Seyla Esther Coimbra (Maquetación / UX)

Maquetar el indicador de estado de conexión y la cola de sincronización.

Diseñar formularios principales con enfoque responsive.

Verificar compatibilidad visual y de interacción con Internet Explorer 11.

Resultado esperado: Mockups base y prototipos iniciales de interfaz disponibles para validación.

## Isabela Alejandra Jimenez (Seguridad / QA)

Implementar la base del cifrado AES-256 para la base local SQLite.

Definir controles de seguridad iniciales y checklist de pruebas.

Configurar dashboards de monitoreo básicos en Prometheus/Grafana para desarrollo.

Resultado esperado: Base de seguridad local y monitoreo inicial configurados.

## Samuel Ramirez (Integración / Backend)

Desarrollar el servicio de compresión de imágenes en el cliente.

Iniciar el análisis de integración entre la cola de sincronización y el API Gateway.

Apoyar pruebas del flujo offline y sincronización base.

Resultado esperado: Servicio inicial de compresión y análisis de integración completados.

## Orly Pilco (Sincronización / Admin)

Implementar la lógica de backoff exponencial para reintentos de red.

Crear los Helm Charts base para despliegue en Kubernetes.

Apoyar la preparación del entorno técnico de integración y despliegue.

Resultado esperado: Mecanismo de reintentos y base de despliegue listos para primeras pruebas.

# 6. Alcance realista para esta semana

Lo que sí se puede lograr Backlog semanal definido y responsabilidades asignadas. Arquitectura inicial y diseño base de API acordados. Prototipo de captura offline con almacenamiento local. Compresión básica de imágenes. Modelo inicial de sincronización y reglas financieras documentadas. Flujo preliminar de autenticación y monitoreo iniciado.

Lo que no conviene prometer terminar aún Sincronización completa con manejo integral de conflictos. Integración final con el core Argosnet. SSO productivo completamente operativo. Dashboard financiero final y auditoría completa. Despliegue listo para producción.

# 7. Definition of Done (DoD)

Código revisado y funcional en Chrome e Internet Explorer 11.

Pruebas unitarias con cobertura mayor al 80%.

Logs estructurados generados para los componentes implementados.

Documentación mínima del avance realizada al cierre de la semana.